Отчет

о реализации муниципальной программы Макушинского района «Развитие агропромышленного комплекса

в Макушинском районе» за 2024 год.

В отчетном году изменения в Постановление Администрации Макушинского округа от 03.07.2019г. № 321 «Об утверждении   Муниципальной программы Макушинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Макушинском районе» (далее – Программа) не вносились.

Агропромышленный сектор Макушинского муниципального округа  объединяет 10 СХО, 54 КФХ и 4,6 тыс. ЛПХ.

В 2024 г. предприятиями всех форм собственности получено субсидий из бюджета всех уровней 26,7 млн. руб. (2023 г. – 35,8 млн. руб.). В преддверии посевной кампании получено несвязанной поддержки в области растениеводства на 1 га посевной площади в сумме 2,1 млн. руб.(в 2023 году – 3,8 млн. руб.), в т.ч. КФХ 1,9 млн. руб., такую поддержку получили 1 СХО и 2 КФХ , на элитное семеноводство 2,1 млн. руб., субсидия на поддержку мясного скотоводства – 1,7 млн. руб.

В 2024 г. на развитие мясного скотоводства был получено 2  гранта  на поддержку начинающих фермеров на  сумму

8 000тыс. руб. – ИП Пушкин А.В.( 4 000 мл.руб), ИП Садуов А.И.( 4 000 мл.руб).

По состоянию на 01.01.2025 г. в Макушинском муниципальном округе насчитывается 3581 голов КРС, свиней – 1300 головы, овец и коз – 5100 голов, птиц всех возрастов – 19 000 голов, лошадей 700 голов. В текущем году произведено животноводческой продукции: молока – 5,9 тыс. т.,  яиц – 2700 тыс. штук, скот и птица на убой в живом весе – 2,3 тыс. т.

В 2024 году сельскохозяйственными товаропроизводителями было приобретено техники на общую сумму 151 млн. руб. (2023 год – 366 млн. руб.). В 2024 году бюджетные и внебюджетные средства не привлекались.

Формы оценки Программы за 2024 год прилагаются.

Начальник  отдела сельского хозяйства

Макушинского муниципального округа                                                     П.А.Снопков

Отчет

о реализации муниципальной программы Макушинского района  «Развитие агропромышленного комплекса в Макушинском муниципальном округе» за 2024 год.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Развитие агропромышленного комплекса в Макушинском районе»  за 2024 год.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
| 1. | Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур и масличных культур в весе после доработки | тыс.тонн | 120 | 113,3 | 94,4 | -1 |
| 2 | Ввод в оборот заброшенной пашни | га | 500 | 921,16 | 184,2 | +4 |
| 3 | Посевная площадь под урожай текущего года | тыс.га | 93 | 87,9 | 94,5 | -1 |
| 4 | Доля кондиционных высеянных семян зерновых и зернобобовых культур | % | 90 | 70 | 77,8 | -2 |
| 5 | Поголовье скота на конец года | усл. голов | х | х | х | х |
| 6 | Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств на конец года | усл.гол | 5700 | 5700 | 100 | +1 |
| 7 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 5930 | 5930 | 100 | +1 |
| 8 | Производство скота и птицы на убой в живом весе | тонн | 2300 | 2300 | 100 | +1 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | руб. | 26560 | 29216 | 110,0 | +2 |
| 10 | Ввод основных средств в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | млн. руб. | 350 | 151 | 43,1 | -2 |
| 11 | Реализовано пищевой продукции и напитков, оказано услуг | млн. рублей | 187,7 | 109 | 58,07 | -2 |
| 12 | Количество сельхозтоваропроизводителей (в том числе личных подсобных хозяйств), вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию | Ед. | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -1 |

Форма 2. Динамика  значений целевых индикаторов муниципальной программы Макушинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Макушинском районе» за 2024 год.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения |  |  | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год 2019 | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Отчетный 2024год | Последний год (целевые значения) | % |
| 1. | Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур и масличных культур в весе после доработки | тыс.тонн | 106,795 | 67 |  | 60,665 | 132,926 | 113,009 | 113,3 | 130 | 87,2 |
| 2 | Ввод в оборот заброшенной пашни | га | х | х |  | х | х | 3229 | 921,16 | 1000 | 92,1 |
| 3 | Посевная площадь под урожай текущего года | тыс.га | х | х |  | х | х | 88,3 | 87,9 | 93,5 | 94,01 |
| 4 | Доля кондиционных высеянных семян зерновых и зернобобовых культур | % | х | х |  | х | х | 73 | 70 | 93 | 75,3 |
| 5 | Поголовье скота на конец года | усл.голов | 5130 | 5060 |  | 5030 | 5033 | х | х | х | х |
| 6 | Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств на конец года | усл.гол | х | х |  | х | х | 5800 | 5700 | 5710 | 99,8 |
| 7 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 5500 | 5800 |  | 5600 | 5900 | 5900 | 5930 | 5950 | 99,7 |
| 8 | Производство скота и птицы на убой в живом весе | тонн | 2619 | 2200 |  | 2242 | 2279 | 2290 | 2300 | 2310 | 99,6 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | руб. | 15613 | 20978 |  | 20978 | 25680 | 25240 | 29216 | 27900 | 104,7 |
| 10 | Ввод основных средств в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | млн. руб. | 165 | 178 |  | 359 | 502 | 366 | 151 | 370 | 40,8 |
| 11 | Реализовано пищевой продукции и напитков, оказано услуг | млн. рублей | 0 | 0 |  | 90 | 145 | 190 | 109 | 193,5 | 56,3 |
| 12 | Количество сельхозтоваропроизводителей (в том числе личных подсобных хозяйств), вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию | ед. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Форма 4

Анализ фактического исполнения муниципальной программы«Комплексное развитие сельских территорий Макушинского района на 2020-2025 годы» за 2024 год.

| №п/п | Плановый показатель МП/Б | Фактическое исполнение (тыс.руб.) | Исполнение МП/Б (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5517,60726/0 | 0 | 0/0 |

Сокращение МП/Б: предусмотрено Муниципальной программой / предусмотрено бюджетом Макушинского муниципального округа Курганской области

Исполнитель : Чертова М.Я.

Главный специалист отдела сельского хозяйства

Тел: 935-236-2-06-17