ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Макушинского муниципального округа на 2021 – 2024 годы»

по результатам за 12 месяцев 2024 года

Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 24 марта 2021 года № 143 утверждена муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Макушинского муниципального округа на 2021 – 2024 годы» (далее - Программа)

Целью Программы является развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (далее ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС).

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1) реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам  гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС;

2) оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления;

3) повышение уровня квалификации персонала.

Целевыми индикаторами являются:

уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе)  ЧС (минут);

- эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке (%);

- своевременное информирование и координация всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а также связь с населением (минут);

- уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера (%).

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе)  ЧС на 3 минуты;

- эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке на 10 %;

- своевременное информирование и координация всех звеньев управления РСЧС, а также связь с населением на 5 минут;

- уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера на 1,5 %.

По программе на 2024 год запланировано 2028,9 тыс. рублей. по программе выделено 2018,1 тыс. рублей или 99,5% от плана.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями (обеспечение деятельности ЕДДС, приобретение оборудования).

В муниципальную программу были внесены изменения:

Постановление Администрации Макушинского муниципального округа от 3 марта 2023 года № 141 о внесении изменений в постановление Администрации Макушинского муниципального округа от 24.марта 2021 года №143 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского муниципального округа «развитие единой дежурно-диспетчерской службы Макушинского муниципального округа на 2021-2024 годы»

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

Макушинского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Макушинского муниципального округа на 2021 – 2024 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Макушинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Макушинского муниципального округа на 2021 – 2024 г.»

За 2024 год

| Наименование целевых индикаторов | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержденное в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
| уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС, мин | 7 | 7 | 100 | +1 |
| - эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке, %; | 100 | 100 | 100 | +1 |
| - своевременное информирование и координация всех звеньев управления РСЧС, а также связь с населением, мин | 9 | 8 | 88,9 | +2 |
| - уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера, %. | 0,5 | 0,5 | 100 | +1 |
| Итоговая оценка |  |  |  | +5 |

Форма 2. Динамика целевых значений индикаторов муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Развитие единой

дежурно-диспетчерской службы Макушинского муниципального округа на 2021 – 2024 годы».

| Наименование целевых индикаторов | Год реализации муниципальной программы (фактическое значение) |  |  |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  | Отчетный год 2024 |  |  |
| уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС, мин. | 9 | 8 | 7 |  | 7 | 7 | 100 |
| - эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке, %; | 94 | 95 | 96 |  | 100 | 100 | 100 |
| - своевременное информирование и координация всех звеньев управления РСЧС, а также связь с населением, мин. | 13 | 12 | 11 |  | 8 | 9 | 88,9 |
| - уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера, %. | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |

Форма 4                     Анализ фактического исполнения муниципальной программы за 2022 год

| №п/п | Плановый показатель МП / Б * | Фактическое исполнение (тыс.руб.) | Исполнение МП / Б * (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности ЕДДС | 1541,4/2028,9 | 2018,1 (бюджет Макушинского муниципального округа) | 130,9/99,5 |

Заместитель Главы Макушинского

муниципального округа по строительству и ЖКХ                                                                                    А.В.Логинов

исп. Василье А.М..