Годовой отчет  о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Макушинского муниципального округа  «Патриотическое воспитание граждан, допризывная  подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» на 2021-2026 годы.

за 2024 год

Муниципальная программа Макушинского муниципального округа  «Патриотическое воспитание граждан, допризывная  подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» на 2021-2026 годы утверждена Постановлением Администрацией Макушинского муниципального округа Курганской области Российской федерации от 10.02.2021г №62 г. Макушино.

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, допризывная  подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» на 2021-2026 годы.

На территории Макушинского муниципального округа ежегодно (по кварталам) ведется мониторинг по реализации данной программы " с целью получение оперативной, точной и объективной информации о эффективности  реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, допризывная  подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» на 2021-2026 годы. Мониторинг  обеспечивает обратную связь, которая свидетельствует о соответствии фактических результатов реализации программы ее конечным целям, во-вторых, мониторинг выступает средством управления деятельностью, так как отслеживание результатов, осуществляется с целью их анализа для дальнейшей корректировки совершенствовании деятельности в данном направлении.

Для решения поставленной задачи №1 реализованы следующие мероприятия:

- Для совершенствования процесса патриотического воспитания граждан Макушинского муниципального округа (далее -  патриотическое воспитание),  разработан муниципальный перечень мероприятий( муниципальный стандарт), создан координационный совет в составе 14 –ти специалистов, с целью формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему  поколению, сохранение традиций народов России.

На территории округа Открыты 18 Первичных отделений Движения Первых  14 из них открыты на базе образовательных организаций общий охват обучающихся 70%., в пяти образовательных организациях округа введены ставки советника по воспитанию.

Учащиеся образовательных учреждений находящиеся на территории Макушинского муниципального округа приняли участие  во Всероссийской олимпиаде школьников « Основы безопасности и жизнедеятельности»

В муниципальной исторической конференции «Отечество» приняли участие - 11обучающихся. Активное участие школьники и студенты принимают во всех акциях к  « Дню Победы  ветеран живет рядом», « Письма» проведены  Классные часы, беседы: День памяти погибших в первой мировой войне.  День неизвестного солдата - День Героев Отечества- Россия – это мы!!!  День полного освобождения Ленинграда, Сталинград в огне,  День памяти жертв Холокоста. Курганской области – 81 лет, Проведены уроки Мужества: Героям – афганцам посвящается, Бессмертие подвига, Подвиг и дети, на ежегодной основе проводятся все традиционные мероприятия к Дню победы, дню России, 23 февраля.еженедельно в рамкахреализации регионального стандарта по патриотическому воспитанию  - поднятие Флага РФ ( еженедельно по понедельникам);

-внеурочные занятия «Разговоры о важном» ( еженедельно);

классные часы «Моя малая Родина» (сентябрь- октябрь 2024г);

- круглый стол «Я гражданин России» ( декабрь 2024г);

- День Героев Отечества ( декабрь 2024г);

-День Неизвестного солдата» ( декабрь 2024г)

- Уроки Мужества «Непокоренные», к 80-летию снятия блокады Ленинграда ( декабрь 2024г)

Активное участие приняли участие активисты Движения Первых в Всероссийском проекте «Хранители истории» и «Лица Победы»

Охват школьников в данном направлении составляет 100% и 75% охват родителей.

В рамках патриотического воспитания школьные библиотеки, музейные пространства для школьников провели мероприятия, приуроченные к памятным датам и государственным праздникам России охват детей со всех школ составил 98%.

Основные направления краеведческой деятельности в 2024 году – историческое, литературное, экологическое. Наиболее популярные формы краеведческой работы с пользователями (по итогам 2024года) – экскурсии, викторины, акции, обзоры. В образовательных учреждениях Макушинского муниципального округа работает 8 музеев и 6 музейных комнаты на базе музейного пространства оформлены везде уголки СВО, стены памяти поведено более 170 мероприятий по гражданско- патриотическому направлению.

Для детей и  молодежи проводятся мероприятия, направленные на гражданско -патриотическое воспитание: встречи с ветеранами труда и детьми войны; познавательные программы: «Юные Герои» - это мероприятие в большей степени заинтересовало молодежь, они с большим интересом и  со слезами на глазах слушали о подвигах юных героев ВОВ, после просмотра видеороликов бурно обсуждали «Герои Отечества», «Героям Танкограда посвящается», митинг – реквием «Никто не забыт и ничто не забыто», шествие «Бессмертный полк», День памяти и скорби и др,)  оформление тематических стендов («Герои Танкограда», «Я памятником стал – я живу» и др.) Всего в 2024 году было проведено 2022 мероприятий:

Проведены концерты к Дню Победы,  к 23 февраля, к дню вывода войск из Афганистана и другие.  Ко Дню Победы проводился целый цикл разноплановых мероприятий: кино уроки с показом фильмов о Великой Отечественной войне, устный журнал «Летопись Победы»; кинолекторий «День Великой и судьбоносной Победы». Марафон поздравлений, видео ролики по истории ВОВ, флешмобы и т.д. 22 июня, в день памяти и скорби у памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны прошла акция « Свеча памяти». Почтить память воинов собралось не мало, конечно с соблюдением всех санитарных норм, все пришедшие получили свечи и «живой тропой» направились к мемориалу, до возложения прозвучали песни в исполнении вокалистов РДК, которые затронули сердца всех пришедших.

История символов государства должна быть известна каждому гражданину страны. Поэтому учреждения образования Макушинского округа проводят мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации, одному из важнейших государственных символов. Мероприятия проводятся с участием  учреждений культуры и спорта , совместно с силовыми структурами.

Хочется отметить, что в районном краеведческом музее проводится краеведческий поиск «Живая летопись родного села», проходят экскурсии со школами округа в « Музей боевой славы»

- Для создания  условий для подготовки допризывной  молодежи Макушинского муниципального округа к службе в  Вооруженных Силах Российской Федерации.

Проведен   месячник военно-спортивных мероприятий,

Проведены военно – полевые учебные  сборы с  обучающимися мужского пола десятых классов на территории Частозерского района возраст 15-16 лет - 30 человек.

Проведена военно-спортивная игра Победа, охват 120 обучающихся, прошел муниципальный конкурс «На привале» охват  98 учащихся образовательных учреждений Макушинского муниципального округа.

Развивается Юнармейское движение В Макушинском муниципальном округе  работает штаб Всероссийского детско – юношеского военно- патриотического общественного движения  «Юнармия».В него входит 9 военно-патриотических  отряда: общее количество юнармейцев – 156 обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет.8 спортивных клубов прошли регистрацию в общероссийском реестре.

Государственным бюджетным учреждением Макушинской центральной районной больницей, организованы и проведены медицинские осмотры юношей до первоначальной постановки на воинский учет , Проведены лечебно-оздоровительные мероприятия согласно  плану среди юношей 15-16 летнего возраста с отклонениями в состоянии здоровья и физического развития.

- Для создания условий  развития добровольчества (волонтерства) на территории Макушинского муниципального округа.

На территории Макушинского муниципального округа, создано волонтерское движение «Волонтеры Победы» «.Волонтеры медики» Волонтеры « Креатива» общий состав включая сельских волонтеров составляет  - 213 город и 237 село.

В муниципальном округе были проведены мероприятия с непосредственным участием детских и молодежных объединений:

- акции-164;

- развлекательные программы- 75;

- беседы- 161;

- мастер-классы-54;

- фестивали-5.

Представители детских и молодежных объединений принимают участие в международных конкурсах: «Золотое Руно», «Русский медвежонок», «Смарт-кенгуру», «Британский Бульдог».

В каждой образовательной организации есть волонтерский(добровольческий) отряд. Волонтеры активно регистрируются на платформе Добро.ру, проходят курсы, а так принимают участие во всех мероприятиях.

Количество волонтёров, прошедших обучение: 96, в том числе количество волонтёров, прошедшие обучение в 2023 году :128.

Количество выданных книжек : 52, в том числе количество выданных волонтерских книжек в 2024 году : 14.

Общее количество волонтеров в МО: 350.

Количество волонтёрских отрядов, функционирующих :

В образовательных организациях : 15

В ВУЗ,СУЗ : 1

В учреждениях соц.защиты населения: 1

В учреждениях здравоохранения: 1

В учреждениях культуры: 1.

Составлены 15 соглашений МБОУ ДО «Дом детства и юношества» г. Макушино с общественными организациями о взаимном сотрудничестве.

В образовательных организациях в целях формирования культуры здорового образа жизни в молодежной среде проводятся информационно-просветительские беседы.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, допризывная  подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» на 2021-2026 годы

Бюджетом предусмотрено  денежных средств на проведение мероприятий 962,8 тысяч рублей, в 2024 было освоено 876,2 тысяч рублей (от плана 90,9%).

В 2024 году вносились изменения в муниципальную программу Постановление от 20.10.2024 года № 585 О внесении изменений в Постановление Администрации Макушинского муниципального округа  от 10.02.2021 № 62 « О муниципальной программе Макушинского муниципального округа  «Патриотическое воспитание граждан, допризывная  подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» на 2021-2026 годы.

Форма 1. Оценка целевых  индикаторов муниципальной программы Патриотическое воспитание граждан, допризывная  подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» на 2021-2026 годы.

за 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество подготовленных специалистов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере патриотического воспитания Макушинского муниципального округа (человек) | человек | 1 | 2 | 200 | +4 |
| Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Макушинского муниципального округа (процент) | % | 35 | 100 | 285,7 | +4 |
| Доля выпускников, поступивших в высшие военные учебные заведения, от общего количества выпускников общеобразовательных организаций Макушинского муниципального округа | % | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Доля граждан, поступивших на службу в Вооруженные силы Российской Федерации от общего количества граждан Макушинского муниципального округа призывного возраста (процент) | % | 2 | 28 | 1400 | +4 |
| Доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего количества молодежи Макушинского муниципального округа (процент) | % | 85 | 9.3 | 10,9 | -2 |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Макушинского муниципального округа в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Макушинского муниципального | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Количество действующих на территории Макушинского муниципального округа патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц) | единиц | 8 | 9 | 112,5 | +3 |
| Итоговая оценка |  |  |  |  | +12 |

Форма 2.  Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, допризывная  подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)» на 2021-2026 годы.

за 2023 год

| № | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  | Последний год (целевое значение) | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Количество подготовленных специалистов прошедших курсы повышения квалификации в сфере патриотического воспитания Макушинского муниципального округа | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 200 |
| 2 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Макушинского муниципального округа (процент) | % | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 40 | 250 |
| 3 | Доля выпускников, поступивших в высшие военные учебные заведения, от общего количества выпускников общеобразовательных организаций Макушинского муниципального округа | % | 0 | 00 | 00 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Доля граждан, поступивших на службу в Вооруженные силы Российской Федерации от общего количества граждан Макушинского муниципального округа призывного возраста (процент) | % | 22,7 | 110 | 22,7 | 28 | 2 | 1400,0 |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего количества молодежи Макушинского муниципального округа (процент) | % | 29,3 | 99,3 | 99,3 | 9.3 | 95 | 9,8 |
| 6 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Макушинского муниципального округа в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Макушинского муниципального округа (процент) | % | 773,3 | 88,7 | 1100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество действующих на территории Макушинского муниципального округа патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц) | единицы | 44 | 99 | 99 | 9 | 10 | 90 |

Форма . Анализ фактического исполнения муниципальной программы за 2023 год

| №п/п | Плановый показатель МП / Б * | Фактическое исполнение (тыс.руб.) | Исполнение МП / Б * (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 962.8 / 963,5 | 876,2 | 91/90.9 |

итого 962,8

начальник Отдела  образования                                                                                           И.Н.Романенко

Исп.Пономарева И.И.

2-02-27