**Годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Макушинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 2024 год**

В Макушинском муниципальном округе в 2024 году реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма в Макушинском муниципальном округе на 2023-2027 годы», утверждённой Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа №745 от 14 декабря 2022года.

В 2024 году изменения и дополнения в Программу не вносились.

Целью Программы является формирование условий по созданию на территории Макушинского муниципального округа конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристического потенциала округа и имеющихся ресурсов, сохранение природного, культурно-исторического наследия округа; содействие развитию внутреннего и въездного туризма, повышению имиджа округа и создание благоприятных и комфортных условий для туристов.

Задачи программы:

- Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Макушинского муниципального округа;

- Продвижение туристического потенциала Макушинского муниципального округа;

- Развитие событийного туризма на территории Макушинского муниципального округа;

- Благоустройство мест массового отдыха на территории Макушинского муниципального округа;

- Оказание содействия предпринимателям малого и среднего бизнеса, готовым развиваться в сфере туризма на территории Макушинского муниципального округа.

В рамках государственной программы поддержки сельского туризма Правительством Курганской области был предоставлен грант «Агротуризм» в размере 10 000 000 рублей на проект индивидуального предпринимателя и главы крестьянского фермерского хозяйства Алены Тарасовой, которая успешно прошла конкурсный отбор в 2023 году. В течение года тесно сотрудничали с Макушинским «Туристско-информационным центром».

В Макушинском муниципальном округе туристическую деятельность осуществляют Отдел культуры Администрации Макушинского муниципального округа (музей, туристско-информационный центр), Отдел образования, МБУ ДО «Макушинская ДЮСШ».

Проведено 2 заседания Совета по развитию туризма в Макушинском муниципальном округе.

В 2024 году в Макушинском муниципальном округе функционировали: 1 краеведческий музей и 10 музеев при образовательных учреждениях,1 музейная комната и 1 музейная экспозиция.

Создан один новый туристический маршрут на территории Макушинского муниципального округа «Славим тебя - край озер!»

Система информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Макушинского муниципального округа:

1. Арт-объект «Я люблю Макушино»
2. Приняли участие в конкурсах -4 шт. (2 областных и 2 Всероссийских конкурса);
3. Создано документальных фильмов и роликов - 7 шт.;
4. Статьи в окружной газете «Призыв»- 4 шт.;
5. При ТИЦ работает детское объединение «Юный турист»
6. Выезды в другие муниципальные округа-24 шт.;
7. В областном конкурсе #Паспорттуриста посетили -21 объект;
8. Выезд в г. Екатеринбург (экскурсия по городу, Ганина Яма, Океонариум)-1шт;
9. Оказанных информационных услуг-23 шт.
10. Проведено ТИЦ-63 мероприятия, из них:

* Ознакомительные выездные туры внутри округа-13 шт.;
* Ознакомительный тур по новому маршруту «Славим тебя - край озер!" - 5шт.;
* Походы по территории округа -6шт. и 1 шт. (поход по Башкирии);

12.Сувенирная продукция: брелки, календарики, блокноты, кружки и т.д, о Макушинском муниципальном округе .

Все мероприятия публикуются на сайте администрации в разделе Туризм, в ВК на странице ТИЦ и Районного краеведческого музея.

В областном конкурсе «Лучший туристско-информационный центр на территории Курганской области» на лучшую организацию работы по развитию туризма в муниципальных округах в 2024 году -ТИЦ Макушинского МО занял 2 место.

Разработан и утверждён календарь событийных мероприятий на территории Макушинского муниципального округа.

**Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие туризма в Макушинском муниципальном округе на 2023-2027годы» за 2024год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах |
| Общий объём туристического потока в Макушинском муниципальном округе | человек | 350 | 3014 | 861 | +4 |
| Количество экскурсий по маршрутам внутреннего туризма для жителей и гостей Макушинского муниципального округа | единица | 35 | 68 | 194,3 | +4 |
| Создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории Макушинского муниципального округа | единица | 7 | 10 | 142,9 | +4 |
| Количество материалов, направленных на популяризацию туризма в Макушинском муниципальном округе в средствах массовой информации и сети Интернет | единица | 35 | 172 | 491,4 | +4 |
| **Итого** | | | | | **+16** |

**Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Макушинском муниципальном округе на 2023-2027годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование целевого**  **индикатора** | **Единица**  **измерения** | **Год реализации муниципальной программы** | **Год реализации муниципальной программы** | **Последний год целевое значение** | **%** |
| **2023** | **2024** | **2027** |  |
| 1 | Общий объём туристического потока в Макушинском муниципальном округе | человек | 1100 | 3014 | 500 | 602,8% |
| 2 | Количество экскурсий по маршрутам внутреннего туризма для жителей и гостей Макушинского муниципального округа | единица | 65 | 68 | 50 | 136 |
| 3 | Создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории Макушинского муниципального округа | единица | 8 | 10 | 9 | 111 |
| 4 | Количество материалов, направленных на популяризацию туризма в Макушинском муниципальном округе в средствах массовой информации и сети Интернет | единица | 65 | 172 | 50 | 344 |

**Анализ фактического исполнения муниципальной программы «Развитие туризма в Макушинском муниципальном округе на 2023-2027годы» за 2024 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Плановый показатель МП/Б | Фактическое исполнение (тыс.руб.) | Исполнение  МП/Б  (%) |
| 1 | 55,0/6,5 | 6,5 | 11,8/100 |

Главный специалист службы по делам физической культуры и спорта

Администрации Макушинского муниципального округа: Т.Я.Ширлова

Заведующая Туристско-информационным центром МУ Макушинского Районного Дома культуры -О.В. Третьякова