ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма,  минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа  на 2021-2025 годы»  по результатам за 12 месяцев 2024 года

Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 20 апреля 2021 года № 241 утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма,  минимизация  и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа  на 2021-2025 годы».

Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 28 июня 2023 года № 426 внесены изменения в муниципальную программу «Профилактика терроризма,  минимизация  и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа  на 2021-2025 годы».

Целью муниципальной программы «Профилактика терроризма,  минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа  на 2021-2025 годы»  (далее - Программа).    Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия террористических организаций, сообществ и отдельных лиц.  Создание условий для антитеррористической безопасности на территории Макушинского муниципального округа.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1. Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также попавшими под  влияние идеологии терроризма.

2. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма.

3. Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Целевыми индикаторами являются:

1. Увеличение численности обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма (тыс. чел.).

2. Увеличение количества трудовых мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма (человек).

3. Увеличение количества муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам профилактики терроризма (человек).

4. Увеличение количества материалов, публикаций в средствах массовой информации;

5. Недопущение на территории Макушинского муниципального округа преступлений террористической направленности (единиц).

6. Увеличение доли обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности Макушинского муниципального округа (%).

Ожидаемые конечные результаты Программы:

1. Создание условий для обеспечения безопасности населения Макушинского муниципального округа в местах массового скопления людей.

2. Минимизация возможности совершения террористических актов на территории Макушинского муниципального округа.

3. Повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах антитеррористического характера, а также правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта.

4. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности, а также мест массового пребывания людей.

5. Увеличение количества мероприятий (профилактических обследований) на объектах с массовым пребыванием людей, повышающих уровень антитеррористической защищенности.

6. Укрепление технической оснащенности муниципальных предприятий и учреждений в вопросах антитеррористической защищенности.

7. Повышение уровня толерантности населения.

По программе на 2024 год запланировано 5 тысяч рублей. Решением Думы Макушинского муниципального округа от 28.12.2024 года № 44 «О внесении изменений в решение  Думы Макушинского муниципального округа от 29.12.2023 года №41 «О бюджете Макушинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию программы в сравнении с утвержденными показателями по программе выделено   тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 62 тысяч руб, что составляет  100% от запланированных средств.

(62000руб. август 2024г.  видео Чеботин А. горсад, центр.библиотека,Адм. здания 66, 190000руб видеокамеры на мост, 20000руб ремонтвидеокамер на стадионе)

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Профилактика терроризма,  минимизация  и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа  на 2021-2025 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Профилактика терроризма,  минимизация  и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа  на 2021-2025 годы»

За 2024 год

| Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденное в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
| Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма. 1 | Тыс. чел. | 0,53 | 0,94 | 177,3 | +4 |
| Количество трудовых мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма. 2 | Чел. | 16 | 22 | 137,5 | +4 |
| Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам профилактики терроризма.3 | Чел. | 1 | 1 | 100 | +1 |
| Количество материалов, публикаций в средствах массовой информации 4 | Ед. | 4 | 4 | 100 | +1 |
| Количество преступлений террористической направленности.5 | Ед. | 0 | 0 | 100 | +1 |
| Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Макушинского муниципального округа.6 | % | 60 | 88 | 146,6 | +4 |
| Итоговая оценка |  |  |  |  | +15 |

Форма 2. Динамика целевых значений индикаторов муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация  и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Макушинского муниципального округа  на 2021-2025 годы»

| Наименование целевых индикаторов | Единица измерение | Год реализации муниципальной программы (фактическое значение) |  |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Отчетный год 2024 |  |  |
| Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма. 1 | Тыс. чел. | 0,90 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,54 | 174,1 |
| Количество трудовых мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма. 2 | Чел. | 10 | 15 | 22 | 22 | 17 | 129,4 |
| Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам профилактики терроризма.3 | Чел. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Количество материалов, публикаций в средствах массовой информации 4 | Ед. | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 100 |
| Количество преступлений террористической направленности.5 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Макушинского муниципального округа.6 | % | 45 | 75 | 85 | 88 | 65 | 135,4 |

Форма 4                     Анализ фактического исполнения муниципальной программы за 2024 год

| №п/п | Плановый показатель МП / Б * | Фактическое исполнение (тыс.руб.) | Исполнение МП / Б * (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение программы | 5/62 | 62 Бюджет Макушинского муниципального округа) | 12,4/100 |

Заместитель Главы Макушинского

муниципального округа по строительству и ЖКХ                                                                                            Логинов А.В.

исп. Васильев А.М