ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной программы Макушинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 – 2019 годы» по результатам

за 12 месяцев 2018 года

Целью муниципальной программы Макушинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 – 2019 годы» (далее – Программа) явилось минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и  вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1) Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2) Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3) Развитие системы обеспечения промышленной безопасности.

Целевыми индикаторами являются:

Количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

1) Увеличение количества учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 4 единиц к 2019 году;

2) увеличение количества проведенных районных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 8 единиц к 2019 году;

По программе в 2018 году было запланировано 7 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы 0 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, осуществляются  по следующим направлениям:

-  проведено 5 командно-штабных учений на тему: «Действие КЧС и ОПБ при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 3 командно-штабных тренировки при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций при нарушении водоснабжения и теплоснабжения.

В 2018 году изменения в программу не вносились.

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

Макушинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 – 2019 годы»

Форма1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Макушинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 – 2019 годы» за 2018 год

| Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденное в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
| Количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Единиц | 3 | 2 | 66,7 | -2 |
| Количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Единиц | 7 | 8 | 114,3 | +3 |
| Итого |  |  |  |  | +1 |

Форма 2. Динамика целевых значений индикаторов программы Макушинского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 – 2019 годы» за 2018 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации программы (фактическое значение) |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | Отчетный год 2018 |  |  |
| Количество учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | Единиц | 2 | 2 | 4 | 50 |
| Количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации ЧС | Единиц | 8 | 8 | 8 | 100 |

Главный специалист по делам ГО и ЧС

Администрации Макушинского района                                                       Д.В. Васильев