Российская Федерация

Курганская область

Макушинский муниципальный округ

Администрация Макушинского муниципального округа

Постановление

От  15.07. 2021 г. № 446

г. Макушино

О внесении изменений в Постановление Администрации

Макушинского муниципального округа  от 21.01.2021г. №15 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области

на 2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях решения проблемы обеспечения жильем граждан Макушинского муниципального округа, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания, Администрация Макушинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021 – 2024 годы» (далее по тексту - Программа) (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-ции Макушинского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макушинского муниципального округа			                   А.Н. Катков

Исп. Петрова М.Л.

Тел.20387

Разослано по списку (см. оборот)

СПРАВКА – РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Макушинского муниципального округа

«О внесении изменений в Постановление от 21.01.2021г. №15 « Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

Разослано:		1. В дело - 1

2. Прокурор - 1

3. Экономический отдел – 1

4. Сектор ЖКХ. - 1

Исп. Петрова М.Л.

Тел.20387

Приложение 1 к постановлению

Администрации Макушинского муниципального округа

от 15.07.2021г. № 446 «Об утвер-ждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварий-ного жилищного фонда Макушинс-кого муниципального округа Кур-ганской области на 2021-2024 годы»

Раздел 1. П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

| Наименование | муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа ,сектор ЖКХ |
| Соисполнитель | отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
| Цель | - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи | - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки; - сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; - развитие жилищного строительства в Макушинском муниципальном округе |
| Целевые индикаторы | - площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению 2022 год; 2023 год. 2142,3; 1594,2. - количество переселенных жителей 2022 год; 2023 год. 104; 73. Значение целевых индикаторов «площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению» и «количество переселенных жителей» планируется достигнуть при условии получения Макушинским муниципальным округом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и субсидий областного бюджета для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации программы: | 2021 – 2024годы 1 этап – 2021 – 2022 годы 2 этап – 2023 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований: | Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований составляет 145568905,60 рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 118282189,30 рублей, - средства областного бюджета 27286716,30 рублей, - средства бюджета Макушинского муниципального округа – 1 880 000 рублей Объемы финансирования по этапам Программы: 1 этап - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 66 587 518,63 рублей, - средства областного бюджета –14994 354,97 рублей, - средства бюджета Макушинского муниципального округа – 1 205 000 рублей. 2 этап - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 51694670,67 рублей, - средства областного бюджета – 12292361,33 рублей, - средства бюджета Макушинского муниципального округа – 675 000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | - обеспечение 177 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, соответствующие современным санитарным и техническим правилам и нормам; - ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния и проблем,

на решение которых направлена Программа

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, является особо актуальной и первостепенной для органов местного самоуправления Макушинского муниципального округа, поскольку несоответствие аварийного жилья требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, не только не обеспечивает комфортного проживания, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. По состоянию на 1 января 2017 года в реестр многоквартирных аварийных домов Макушинского муниципального округа Курганской области включены 22 многоквартирных дома, признанных непригодными для проживания, в которых проживают 177 человек (93 семьи).

Органы местного самоуправления Макушинского муниципального округа не имеют возможности предоставить гражданам, проживающим в аварийном жилье, благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финансовых возможностей и свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, а уровень цен на жилые помещения и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести жилые помещения удовлетворительного качества.

- В настоящее время решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств местного бюджета не представляется возможным. Для решения этой проблемы требуется финансовая поддержка за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, что возможно осуществить только в рамках реализации настоящей Программы, поскольку именно программный метод переселения граждан из аварийного жилищного фонда является наиболее эффективным и реальным и предусматривает совместное финансирование за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Раздел 3. Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления реализации программы соответствуют приоритетам, целям и задачам национального проекта «Жилье и городская среда»:

- создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая не только позволяет удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Кроме того, приоритеты государственной политики, реализуемые в рамках Программы, соответствуют государственным задачам, обозначенным в Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019 - 2025 годы, в частности:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства в Курганской области.

Раздел 4. Цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Макушинского муниципального округа путем переселения во вновь построенные дома, соответствующие современным санитарным и техническим правилам и нормам.

- Основная задача - ликвидация в течение 2021-2024 годов аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года и вошедшего в перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета для долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей Программы.

В Программе принимают участие три населенных пункта Макушинского муниципального округа Курганской области:

- города Макушино;

- село Степное;

- поселок Кленовый.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в Программу, представлен в приложении 1.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, указан в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2021 - 2024 годы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, запланированное в рамках реализации настоящей Программы в 2021 году в городе Макушино Макушинского муниципального округа Курганской области будет осуществлено в срок до 01 июня 2022 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, запланированное в рамках реализации настоящей Программы в 2022 году в селе Степное и поселке Кленовый Макушинского муниципального округа Курганской области будет осуществлено в срок до 31 декабря 2023 года.

Раздел 6. Прогноз ожидаемых конечных результатов

реализации Программы

Программа носит социальный характер, ее основным критерием эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации мероприятий Программы, будут переселены в благоустроенное жилье, соответствующее современным санитарным и техническим правилам и нормам 177 человек, из 22 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации до 1 января 2017 года.

В рамках настоящей Программы будет расселено 3734,5 кв. метров общей площади аварийного жилья в Макушинском муниципальном округе.

Раздел 7. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- нормативно – правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- финансовое обеспечение реализации Программы;

- организационное обеспечение реализации Программы.

Мероприятия по совершенствованию нормативно – правовой базы включают в себя разработку нормативно – правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий Программы.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Программы являются подготовка необходимых технико – экономических обоснований и расчетов при формировании бюджета Макушинского муниципального округа на соответствующий год.

Перечень

организационных мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация перечня квартир, подлежащих расселению, по площадям и способам расселения |  | до 20 августа 2021 года | сектор ЖКХ Администрации Макушинского муниципального округа |
| 2. | Заключение Соглашения с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий Программы | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 16 апреля 2021 года | Первый заместитель Главы Макушинского муниципального округа по финансово-экономическим вопросам |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | до 31 декабря 2021 года |  |
| 3. | Формирование необходимой технической документации для проведения аукциона по приобретению квартир на вторичном рынке жилья | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 31 декабря 2021 года | Отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа, отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый муниципального округа | до 01 июня 2022 года |  |
| 4. | Проведение аукциона по приобретению квартир в многоквартирном доме | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 31 декабря 2021 года | отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | До 31 декабря 2022 года |  |
| 5. | Покупка квартир у застройщика в строящихся домах. Покупка у застройщика в домах, введён-ных в эксплуатацию. Покупка у лиц, не являющихся застрой-щиками. Выкуп жилых помещений у собственни-ков |  | в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по итогам аукциона по покупке квартир многоквартирных домов и соглашениями на выкуп |  |
| 6. | Приобретение квартир | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | не позднее 15 мая 2022 года | Отдел муниципальных закупок и правового обеспечения Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | не позднее 15 ноября 2022 года |  |
| 7 | Регистрация права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ на жилые помещения | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | не позднее 01 июня 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | не позднее 01 марта 2022 года |  |
| 8 | Заключение договоров мены и социального найма с собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.Макушино | после регистрации права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ, но не позднее 15 июня 2022 года |  |
|  |  | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | после регистрации права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ, но не позднее 15 июня 2022 года |  |
| 10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в приобретенные квартиры в многоквартирных домах | из аварийного жилищного фонда г.Макушино | до 01 июня 2022 года | Администрация Макушинского муниципального округа Курганской области |
|  |  | из аварийного жилищного фонда с.Степное и п.Кленовый Макушинского муниципального округа | до 31 декабря 2022 года |  |
| 11 | Направление уведомления об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд |  | до 01 июня 2022 года | Сектор ЖКХ Администрации Макушинского муниципального округа |
| 12 | Проведение оценки квартиры |  |  |  |
| 13 | Заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, в связи с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд |  |  |  |
| 14 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | в г.Макушино | до 30 ноября 2022 года | Заместитель Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ |
|  |  | в с.Степное и п.Кленовый | до 30 апреля 2023 года |  |
| 15 | Снятие с государственного кадастрового учета многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | в г.Макушино | до 31 декабря 2022 года | Отдел экономического развития Администрации Макушинского муниципального округа |
|  |  | в с.Степное и п.Кленовый | до 31 декабря 2022 года |  |
| 16 | Подготовка документации на освободившиеся земельные участки после сноса аварийных многоквартирных жилых домов для их последующего введения в хозяйственный и налоговый оборот |  | не позднее 30 июня 2023 года |  |

Раздел 9. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы приведены в таблице.

таблица

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Целевое значение по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |
| 1 | площадь многоквартирных домов, планируемых к расселению | единиц | 2142,3 | 1 594,2 |
| 2 | количество переселенных жителей | человек | 104 | 73 |

Раздел 10. Ресурсное обеспечение Программы

и обоснование объема финансовых средств,

планируемого на реализацию Программы

За период действия Программы на реализацию ее мероприятий планируется привлечь 145532785,40 рублей.

Информация об объеме финансовых средств, планируемом на реализацию Программы и источниках финансирования, содержится в приложении 3 к Программе.

Объем финансирования Программы по источникам и годам:

| Источник финансирования | Объемы финансирования*, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Общий объем финансирования Программы, всего | 147448905,60 | 18613802,60 | 64173071,00 | 63987032,00 | 675 000,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 118282189,30 | 14503660,71 | 52083857,92 | 51694670,67 | 0 |
| Средства областного бюджета | 27286716,30 | 4096141,89 | 10898213,08 | 12292361,33 | 0 |
| Средства бюджета Макушинского муниципального округ | 1880000,00 | 14000,00 | 1191000,00 | 0 | 675 000,0 |

*Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, устанавливаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд.

Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Объем финансирования Программы рассчитан в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июня 2019 года N 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2019 года», от 19 декабря года N 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2020 года», от 29 сентября 2020 года Ns 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2020 года».

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления муниципальными образованиями - участниками Программы закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за  жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд. Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года Ns 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Объем финансовых средств для реализации Программы определяется по формуле:

Vcp = \/д + Бдоп х С, где:

Vcp - объем финансовых средств для реализации Программы;

Уд - объем финансовых средств в рамках долевого финансирования Фонда, равный Уд = 8ж х С;

Эж - общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам,

подлежащим переселению, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому указанными гражданами;

Эдоп - дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, финансируемые за счет средств областного или местных бюджетов сверх доли обязательного финансирования;

С - размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По каждому помещению каждого аварийного многоквартирного дома произведен расчет объема финансовых средств на реализацию Программы. Дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения рассчитаны как разница между общей площадью жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, и общей площадью сносимого жилого помещения.

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, рассчитывается исходя из размеров квартир по числу комнат и их площади в соответствии с пунктом 5.2 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года № 883/пр (далее - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

При расчете площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, применяется нижняя граница размеров рекомендуемой площади квартир в зависимости от числа комнат, установленная пунктом 5.2 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», увеличенная на 2 квадратных метра.

В случае если площадь жилого помещения, полученная при расчете предоставляемого жилого помещения, меньше, чем общая площадь сносимого жилого помещения, то предоставляется жилое помещение общей площадью не менее, чем общая площадь помещения, ранее занимаемого гражданами, подлежащими переселению.

| Задача, мероприятие | Главный распоря-дитель средств местного бюджета |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| Задача: переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация перечня квартир, подлежащих расселению, по площадям и способам расселения |  | Администрация Макушинского муниципального округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение 177 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенными жилыми помещениями, соответствующими современным санитарным и техническим правилам и нормам |  |  |  |
| Заключение Соглашения с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование необходимой документации для проведения аукциона на приобретение квартир в многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение аукциона по покупке квартир у застройщика в строящихся домах многоквартирного дома Проведение аукциона по покупке квартир у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию. Проведение аукциона по покупке квартир у лиц, не являющихся застройщиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка квартир у застройщика в строящихся домах Покупка квартир у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию. Покупка квартир у лиц, не являющихся застройщиками. Выкуп жилых помещений у собственников. |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  | 39719756,72 |  |  |  | 44008954,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  | 8585192,28 |  |  |  | 11523795,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 9929939,17 |  |  |  |  |  |  | 1574054,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) | 3466268,83 |  |  |  |  |  |  | 100471,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 4092541,54 |  |  | 11477201,20 |  |  |  | 5964661,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) | 620053,06 |  |  | 2294920,80 |  |  |  | 665094,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 481180,00 |  |  | 886900,00 |  |  |  | 147000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) | 9820,00 |  |  | 18100,00 |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация права собственности муниципального образования Макушинский муниципальный округ на жилые помещения во вновь построенных многоквартирных домах в г.Макушино Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров мены и социального найма с собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расселение граждан из аварийного жилищного фонда во вновь построенные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление уведомления об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки квартиры |  |  | Местный бюджет | 14000 |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение соглашения о выкупной цене жилого помещения, в связи с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года | Админис- трация Макушин-ского муниципального округа |  | Местный бюджет |  |  |  | 1 140 000 |  |  |  |  |  | 500 000 | ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Макушинского муниципального округа |  |  |  |
| Подготовка акта обследования для снятия с кадастрового учета снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
| Снятие с государственного кадастрового учета многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2017 года |  |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: развитие жилищного строительства в населенных пунктах Макушинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов | Админис- трация Макушин-ского муниципального округа |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 | развитие строительства на территории Макушинского муниципального округа, в том числе индивидуального жилищного строительства |  |  |  |

Заместитель Главы Макушинского муниципального округа

– управляющий делами Администрации 												О.А. Бекезина

Приложение 1 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области

на 2021-2024 годы»

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31.12.2023 года |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь, кв.м |  | количество человек |  |  | площадь земельного участка, кв.м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 1987 | 22.05.2013 | 47,6 | 5 |  | 01.06.2022 | 234,0 | 1 116 | 45:11:020203:23 | не сформирован |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 1932 | 28.08.2012 | 474,9 | 27 |  |  | 494,5 | 1 900 | земельные участки находятся в земельном массиве с кадастровым номером 45:11:000000:266, находящемся в федеральной собственности и предоставленном на праве аренды ОАО «РЖД» |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 1900 | 14.06.2013 | 184,4 | 6 |  |  | 183,7 | 5 637 |  |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 1900 | 28.08.2012 | 206,5 | 7 |  |  | 483,1 | 1 725 |  |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 1972 | 28.08.2012 | 75,6 | 4 |  |  | 428,8 | 2 180 |  |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 1918 | 28.08.2012 | 82,6 | 10 |  |  | 264,4 | 1 143 |  |  |  |
| ул. Советская, д. 21 | 1952 | 22.05.2013 | 175,7 | 3 |  |  | 403,3 | 1 240 |  |  |  |
| ул. Д. Бедного, д. 68 | 1958 | 28.08.2012 | 368,5 | 12 |  |  | 302,8 | 913 | 45:11:020602:128 | сформирован |  |
| ул. Комсомольская, д. 10 | 1966 | 22.05.2013 | 52,6 | 2 |  |  | 229,0 | 2 027 | 45:11:020204:37 | не сформирован |  |
| ул. Ленина, д. 72 | 1969 | 01.06.2016 | 51.4 | 6 |  |  | 70,0 | 527 | 45:11:020502:87 |  |  |
| пер. Ленинский, д. 7 | 1968 | 26.06.2013 | 79,5 | 7 |  |  | 230,8 | 1 222 | 45:11:020310:85 |  |  |
| ул. Пионерская, д. 18 | 1963 | 28.08.2012 | 343,0 | 15 |  |  | 568,9 | 7 159 | 45:11:020204:20 |  |  |
| Итого по г.Макушино | 12 МКД |  | 2142,3 | 104 |  |  | 3893,3 | 26 789 |  |  |  |
| Итого по 1 этапу 2021-2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 2 | 1957 | 04.07.2014 | 176,6 | 8 |  | 31.12.2023 | 369,3 | 1 403 | земельные участки находятся в земельном массиве с кадастровым номером 45:11:000000:266, находящемся в федеральной собственности и предоставленном на праве аренды ОАО «РЖД» |  |  |
| ул. Южная, д. 4 | 1960 |  | 177,2 | 8 |  |  | 461,1 | 1 920 |  |  |  |
| ул. Южная, д. 5 | 1960 |  | 136,5 | 6 |  |  | 486,4 | 2 109 |  |  |  |
| ул. Южная, д. 7 | 1954 |  | 70,2 | 9 |  |  | 186,6 | 830 |  |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 4 МКД |  | 560,5 | 31 |  |  | 1503,4 | 6 262 |  |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 7 | 1954 | 04.07.2014 | 163,1 | 5 |  | 31.12.2023 | 387,2 | 2 223 | на учете не состоит |  | не сформирован |
| ул. Молодежная, д. 13 | 1954 | 11.04.2016 | 81,4 | 3 |  |  | 269,1 | 1 776 |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 2 | 1954 | 04.07.2014 | 246,5 | 11 |  |  | 402,6 | 1 315 |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 4 | 1960 | 04.06.2014 | 362,9 | 12 |  |  | 521,3 | 1 560 |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 11 | 1954 | 11.04.2016 | 96,4 | 8 |  |  | 294,3 | 1 627 |  |  |  |
| ул. Спортивная, д. 12 | 1954 | 11.04.2016 | 83,4 | 3 |  |  | 232,8 | 1 500 |  |  |  |
| Итого по с.Степное | 6 МКД |  | 1 033,7 | 42 |  |  | 2 107,3 | 10 001 |  |  |  |
| Итого по 2 этапу 2023-2024 годов | 10 МКД |  | 1 594,2 | 73 |  |  | 3 610,7 | 16 263 |  |  |  |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 22 МКД |  | 3736,5 | 176 |  |  | 7 504,0 | 43 052 |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области

на 2021-2024 годы»

План мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,

по способам переселения

| Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь, всего кв.м | Стоимость мероприятий по переселению | Выкуп у собственников жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения |  | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  | Предоставление приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В строящихся домах |  | В домах, введенных в эксплуатацию(вторичное жилье) |  | Покупка квартир у лиц, не являющихся застройщиками |  | по договорам социального найма, кв.м |  | по договорам мены, кв.м |
|  |  |  | Расселяемая площадь, кв.м | Стоимость возмещения, рублей | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, рублей |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 47,6 | 2084614,0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61,0 | 2084614,0 | 61,0 |  | 0 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 474,9 | 16317902,20 | 25,6 | 75000,0 | 353,3 | 12073674,20 |  |  | 122,0 | 4169228,0 | 94,0 |  | 406,9 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 184,4 | 6145380,60 | 25,8 | 100000,0 | 39,0 | 1332786,0 | 98,0 | 3349052,0 | 39,9 | 1363542,6 | 39,9 |  | 162,8 |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 206,5 | 9049275,20 |  |  | 215,8 | 7374749,20 | 49,0 | 1674526,0 |  |  | 82,0 |  | 182,8 |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 75,6 | 3349052,0 |  |  | 49,0 | 1674526,0 | 49,0 | 1674526,0 |  |  | 98,0 |  | 0 |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 82,6 | 5023578,0 |  |  | 49,0 | 1674526,0 | 98,0 | 3349052,0 |  |  | 147,0 |  | 0 |
| ул. Советская, д. 21 | 175,7 | 7190209,60 |  |  | 112,4 | 3841157,60 | 49,0 | 1674526,0 | 49,0 | 1674526,0 | 147,0 |  | 63,4 |
| ул. Д. Бедного, д. 68 | 368,5 | 10413806,0 | 143,5 | 1221000,0 | 208,0 | 7108192,0 |  |  | 61,0 | 2084614,0 | 49,0 |  | 374,9 |
| ул. Комсомольская, д. 10 | 52,6 | 2084614,0 |  |  | 61,0 | 2084614,0 |  |  |  |  | 0 |  | 61,0 |
| ул. Ленина, д. 72 | 51.4 | 2802268,0 |  |  | 82,0 | 2802268,0 |  |  |  |  | 0 |  | 82,0 |
| пер. Ленинский, д. 7 | 79,5 | 3759140,0 |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 3759140,0 | 110,0 |  | 0 |
| ул. Пионерская, д. 18 | 343,0 | 13362034,0 |  |  | 244,0 | 8338456,0 | 49,0 | 1674526,0 | 98,0 | 3349052,0 | 159,0 |  | 232,0 |
| Итого по г.Макушино | 2142,3 | 81581873,60 | 194,9 | 1396000,0 | 1413,5 | 48304949,0 | 392,0 | 13396208,0 | 540,9 | 18484716,60 | 986,9 |  | 1565,8 |
| Итого по 1 этапу 2021-2022 годов | 2142,3 | 81581873,60 | 194,9 | 1396000,0 | 1413,5 | 48304949,0 | 392,0 | 13396208,0 | 540,9 | 18484716,60 | 986,9 |  | 1565,8 |
| ул. Южная, д. 2 | 176,6 | 7279062,0 |  |  | 164,0 | 5604536,0 |  |  | 49,0 | 1674526,0 | 154,5 |  | 46,0 |
| ул. Южная, д. 4 | 177,2 | 5464057,0 | 54,10 | 150000,0 | 155,5 | 5314057,0 |  |  |  |  | 46,0 |  |  |
| ул. Южная, д. 5 | 136,5 | 6698104,0 |  |  | 196,0 | 6698104,0 |  |  |  |  | 46,0 |  | 138,0 |
| ул. Южная, д. 7 | 70,2 | 3383226,0 |  |  | 66,0 | 2255484,0 |  |  | 33,0 | 1127742,0 | 90,0 |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 560,5 | 22824449,0 | 54,10 | 150000,0 | 581,5 | 19872181,0 |  |  | 82,0 | 2802268,0 | 336,5 |  |  |
| ул. Молодежная, д. 7 | 163,1 | 6698104,0 |  |  | 147,0 | 5023578,0 |  |  | 49,0 | 1674526,0 | 46,0 |  |  |
| ул. Молодежная, д. 13 | 81,4 | 3349052,0 |  |  | 98,0 | 3349052,0 |  |  |  |  | 0 |  | 92,0 |
| ул. Спортивная, д. 2 | 246,5 | 10071077,80 |  |  | 294,70 | 10071077,80 |  |  |  |  | 0 |  | 279,7 |
| ул. Спортивная, д. 4 | 362,9 | 12637545,20 |  |  | 257,8 | 8810057,20 | 49,0 | 1674526,0 | 63,0 | 2152962,0 | 0 |  | 362,9 |
| ул. Спортивная, д. 11 | 96,4 | 4476794,0 |  |  | 131,0 | 4476794,0 |  |  |  |  | 46,0 |  | 76,0 |
| ул. Спортивная, д. 12 | 83,4 | 3930010,0 |  |  | 115,0 | 3930010,0 |  |  |  |  | 0 |  | 106,0 |
| Итого по с.Степное | 1 033,7 | 41162583,0 |  |  | 1043,50 | 35660569,0 | 49,0 | 1674526,0 | 112,0 | 3827488,0 | 92,0 |  | 1 054,6 |
| Итого по 2 этапу 2023-2024 годов | 1 594,2 | 63987032,0 | 54,10 | 150000,0 | 1625,0 | 55532750,0 | 49,0 | 1674526,0 | 194,0 | 6629756,0 | 428,5 |  | 1 396,2 |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 3736,5 | 145568905,60 | 249,0 | 1546000,0 | 3038,5 | 103837699,0 | 441,0 | 15070734,0 | 734,9 | 25114472,60 | 1415,4 |  | 2962,0 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Макушинского муниципального округа Курганской области

на 2021-2024 годы»

План мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,

по источникам финансирования

| Адрес многоквартирного дома | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальная собственность | собственность граждан |  | муниципальная собственность | собственность граждан |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 60 лет СССР, д. 10 | 5 | 1 |  | 1 | 0 | 47,6 | 47,6 | 0 | 2084614,0 | 1594148,75 | 490465,25 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 9 | 27 | 12 |  | 2 | 10 | 474,9 | 90,7 | 384,2 | 16317902,20 | 15120790,62 | 1197111,58 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 22 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 184,4 | 39,9 | 144,5 | 6145380,60 | 5409596,47 | 735784,13 |  |  |
| ул. Вокзальная 1-я, д. 25 | 7 | 6 |  | 2 | 4 | 206,5 | 55,7 | 150,8 | 9049275,20 | 6915792,38 | 2133482,82 |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 1 | 4 | 2 |  | 2 | 0 | 75,6 | 75,6 | 0 | 3349052,0 | 2531883,31 | 817168,69 |  |  |
| ул. Двенадцатый околоток, д. 3 | 10 | 3 |  | 3 | 0 | 82,6 | 82,6 | 0 | 5023578,0 | 2766316,95 | 2257261,05 |  |  |
| ул. Советская, д. 21 | 3 | 4 |  | 3 | 1 | 175,7 | 112,3 | 63,4 | 7190209,60 | 5884284,37 | 1305925,23 |  |  |
| ул. Д. Бедного, д. 68 | 12 | 8 |  | 1 | 7 | 368,5 | 40,8 | 327,7 | 10413806,0 | 8731947,0 | 1681859,0 |  |  |
| ул. Комсомольская, д. 10 | 2 | 1 |  | 0 | 1 | 52,6 | 0 | 52,6 | 2084614,0 | 1761601,35 | 323012,65 |  |  |
| ул. Ленина, д. 72 | 6 | 2 |  | 0 | 2 | 51.4 | 0 | 51,4 | 2802268,0 | 1721412,73 | 1080855,27 |  |  |
| пер. Ленинский, д. 7 | 7 | 2 |  | 2 | 0 | 79,5 | 79,5 |  | 3759140,0 | 2662496,34 | 1096643,66 |  |  |
| ул. Пионерская, д. 18 | 17 | 7 |  | 3 | 4 | 343,0 | 139,9 | 203,1 | 13362034,0 | 11487248,36 | 1874785,64 |  |  |
| Итого по г.Макушино | 104 | 53 |  | 20 | 33 | 2142,3 | 764,6 | 1377,7 | 81581873,60 | 66587518,63 | 14994354,97 |  |  |
| Итого по 1 этапу 2021-2022 годов | 104 | 53 |  | 20 | 33 | 2142,3 | 764,6 | 1377,7 | 81581873,60 | 66587518,63 | 14994354,97 |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Кленовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Южная, д. 2 | 8 |  | 5 | 4 | 1 | 176,6 | 140,3 | 36,3 | 7279062,00 | 5914425,84 | 1364636,16 |  |  |
| ул. Южная, д. 4 | 8 |  | 4 | 1 | 3 | 177,2 | 30,0 | 147,2 | 5464057,00 | 4269683,01 | 1194373,99 |  |  |
| ул. Южная, д. 5 | 6 |  | 4 | 1 | 3 | 136,5 | 33,8 | 102,7 | 6698104,00 | 4571455,99 | 2126648,01 |  |  |
| ул. Южная, д. 7 | 9 |  | 3 | 3 | 0 | 70,2 | 70,2 | 0 | 3383226,00 | 2351034,51 | 1032191,49 |  |  |
| Итого по п.Кленовый | 31 |  | 16 | 9 | 7 | 560,5 | 274,3 | 286,2 | 22824449,0 | 17106599,35 | 5717849,65 |  |  |
| Село Степное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодежная, д. 7 | 5 |  | 4 | 1 | 3 | 163,1 | 43,2 | 119,9 | 6698104,00 | 5462303,81 | 1235800,19 |  |  |
| ул. Молодежная, д. 13 | 3 |  | 2 | 0 | 2 | 81,4 | 0 | 81,4 | 3349052,00 | 2726128,32 | 622923,68 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 2 | 11 |  | 6 | 0 | 6 | 246,5 | 0 | 246,5 | 10071077,80 | 8255413,17 | 1815664,63 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 4 | 12 |  | 7 | 0 | 7 | 362,9 | 0 | 362,9 | 12637545,20 | 12122630,51 | 514914,69 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 11 | 8 |  | 3 | 1 | 2 | 96,4 | 33,3 | 63,1 | 4476794,00 | 3228486,13 | 1248307,87 |  |  |
| ул. Спортивная, д. 12 | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 83,4 | 0 | 83,4 | 3930010,0 | 2793109,38 | 1136900,62 |  |  |
| Итого по с.Степное | 42 |  | 25 | 2 | 23 | 1 033,7 | 76,5 | 957,2 | 41162583,0 | 34588071,32 | 6574511,68 |  |  |
| Итого по 2 этапу 2023-2024 годов | 73 |  | 41 | 11 | 30 | 1 594,2 | 350,8 | 1 243,4 | 63987032,00 | 51694670,67 | 12292361,33 |  |  |
| Всего по Макушинскому муниципальному округу | 177 |  | 94 | 31 | 63 | 3736,5 | 1115,4 | 2621,1 | 145568905,60 | 118282189,30 | 27286716,30 |  |  |

Заместитель Главы Макушинского муниципального округа

– управляющий делами Администрации 												          О.А. Бекезина