Российская Федерация Курганская область Макушинский муниципальный округ Администрация Макушинского муниципального округа Постановление От 26.02.2021г. № 93 г. Макушино

Об утверждении муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Доступная среда для инвалидов на 2021 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2020 года № 435 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113», Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 12.01.2021г. № 3 «О муниципальных программах Макушинского муниципального округа», в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в профессиональных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Администрация Макушинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Макушинского муниципального округа «Доступная среда для инвалидов на 2021-2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить его на сайте Администрации Макушинского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростаняет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Ответственность за выполнение  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Макушинского муниципального округа по социальным вопросам.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макушинского муниципального округа                                                        А.Н.Катков

Исп. Абакумова Л.В.

Тел. 20638

Разослано по списку (см.оборот)

Приложение к постановлению

Администрации Макушинского

муниципального округа

от 26.02.2021г. № 93

«Об утверждении муниципальной

Программы  Макушинского муниципаль

ного округа  «Доступная среда для

инвалидов на  2021-2025  годы»

Раздел  I.  ПАСПОРТ

муниципальной программы Макушинского муниципального округа

«Доступная среда для инвалидов на 2021-2025 годы»

| Наименование | Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Доступная среда для инвалидов на 2021-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Макушинского муниципального округа Курганской области |
| Соисполнители | Муниципальное учреждение Отдел культуры Администрации Макушинского муниципального округа (далее – Отдел культуры), служба по делам физкультуры и спорта Администрации Макушинского муниципального округа (далее – служба по делам физкультуры и спорта), муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Макушинского муниципального округа (далее – Отдел образования), Отдел архитектуры и строительства Администрации Макушинского муниципального округа (далее – Отдел архитектуры); Отдел по Макушинскому району Государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения № 11» (далее – Отдел по Макушинскому району ГКУ «УСЗН №11» (по согласованию), Макушинский филиал Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (далее Макушинский филиал ГКУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию), Государственное бюджетное учреждение «Макушинская центральная районная больница» (далее – Макушинская ЦРБ (по согласованию), Макушинская детская спортивно-юношеская школа (далее – ДЮСШ), МБОУ ДО «Дом детства и юношества» г.Макушино (далее – ДДЮ), общество инвалидов Макушинского муниципального округа (по согласованию) |
| Цели | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в профессиональных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации), в Макушинском муниципальном округе |
| Задачи | Формирование условий для просвещения граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Макушинском муниципальном округе; - оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Макушинском муниципальном округе |
| Целевые индикаторы | - Доля доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда в общем объеме объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (процент); - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Макушинском муниципальном округе (процент); - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Макушинском муниципальном округе (процент); - доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Макушинском муниципальном округе (процент); - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Макушинском муниципальном округе (процент); - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Макушинском муниципальном округе (процент); - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Макушинском муниципальном округе (процент); - доля общеобразовательных учреждений Макушинского муниципального округа, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (процент); - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения Макушинского муниципального округа (процент); - число инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости Макушинского муниципального округа (человек); - удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, ежегодно переосвидетельствуемых в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы (процент); - удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, а также в рамках индивидуальной программы реабилитации реабилитационными мероприятиями и услугами в общей численности инвалидов Макушинского муниципального округа (процент) |
| Сроки реализации программы | 2021-2025 годы |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования - 575,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Макушинского муниципального округа (далее - местный бюджет) - 250,0 тыс. руб.; - предполагаемые к поступлению средства из бюджета Курганской области - 325,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, транспорта, средств связи и информации, жилищного фонда, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения; - увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Макушинском муниципальном округе; - увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Макушинском муниципальном округе; - увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Макушинском муниципальном округе; - увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Макушинском муниципальном округе; - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Макушинском муниципальном округе; - увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Макушинском муниципальном округе; - увеличение числа детей-инвалидов, получающих образование на базе общеобразовательных учреждений; - увеличение числа инвалидов, получивших доступ к услугам в области содействия занятости населения; - увеличение численности трудоустроенных инвалидов, от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, состоящих на учете в службе занятости; - увеличение числа инвалидов, получающих доступ к телевидению, сети «Интернет» и другим услугам, предоставляемым в электронном виде; к информационным базам учебных заведений, учреждений культуры и социальной защиты; - увеличение численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, ежегодно переосвидетельствуемых в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы; - увеличение количества внедренных современных методик и технологий в деятельность учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов и пожилых граждан |

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения

Макушинского муниципального округа

Государственная и муниципальная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

В Макушинском муниципальном округе на 1 января 2021 года проживают 15236 человек. В структуре населения Макушинского муниципального округа 1453 человека составляют инвалиды, из них 35 человек - дети-инвалиды, 4 - участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами от общего заболевания. Доля инвалидов составляет 9,5 % от общего числа населения Макушинского муниципального округа.

В структуре первичной инвалидности преобладают лица пенсионного возраста. Уровень первичной инвалидности имеет тенденцию к снижению. В структуре инвалидности по тяжести среди вновь признанных инвалидами наблюдается увеличение доли инвалидов I группы.

В общей структуре инвалидности наибольший удельный вес имеют болезни системы кровообращения и сердечно-сосудистой системы; 2 место занимают болезни опорно-двигательного аппарата; 3 место – онкологические заболевания.

Создание для инвалидов и других маломобильных группы населения доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

В 2016 году сдано в эксплуатацию здание МФЦ, которое полностью оборудовано для приема граждан с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. 2 этаж здания предоставлен Отделу по Макушинскому району ГКУ "УСЗН №11", отдел  оборудован телескопическим пандусом, электронным тактильно - звуковым информатором, тактильными табличками для  кабинетов с дублированием шрифтом Брайля, индивидуальной системой ИП-1/К1 для слабослышащих, световым табло "Бегущая строка", коридорными поручнями, размещены направляющие тактильные полосы, санитарно- бытовая комната полностью доступна.

Обеспечен доступ к  объектам социальной инфраструктуры, здравоохранению, аптекам, административным зданиям в результате устройства тротуаров.

Оборудована детская площадка  с ограждением в  парке города Макушино для маломобильных групп населения, так же организованы зоны отдыха (скамьи для отдыха) для людей с нарушением опорно-двигательной системы.

Выровнены площадки,  прилегающие территории, пути движения для граждан к зданию библиотеки, музея, центрального  рынка.

Благоустроены придомовые территории в городе Макушино по адресам: ул.Ленина, д.54 и д.61, ул.Д.Бедного, д.14.

В 2020 году сдан в эксплуатацию новый ясли - сад «Сказка» филиал МБДОУ «Макушинский детский сад «Солнечный» на 140 мест, где созданы все условия для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Однако, несмотря на принимаемые меры, социальная инфраструктура в округе остается малоприспособленной для инвалидов. Не все объекты социальной инфраструктуры оснащены пандусами, поручнями, кнопками вызова персонала, ряд объектов возведены с нарушениями строительных норм и правил, либо выполнены только отдельные элементы доступности. Серьезной проблемой является проблема доступа инвалидов к транспортным средствам.

Одним из приоритетных направлений является обеспечение доступности образовательных учреждений Макушинского муниципального округа с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в обычных образовательных учреждениях.

Доступность среды для инвалидов – это не только сооружение пандусов, лифтов, приспособление дорог и общественного транспорта, но и настройка под нужды инвалидов правил работы социальных, информационных и прочих служб, создание дополнительных возможностей для поиска работы.

Важнейшим элементом в процессе создания доступной среды для инвалидов является наиболее полное удовлетворение потребностей инвалидов в предоставлении социальных услуг, внедрение новых видов и форм социального обслуживания.

Решить проблемы уязвимых групп населения в Макушинском муниципальном округе поможет настоящая Программа, предусматривающая мероприятия, направленные на решение задач по улучшению качества жизни инвалидов.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Настоящая Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Макушинского муниципального округа, Курганской области и Российской Федерации.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере обеспечения условий доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе обозначенными в Государственной программе Российской Федерации, Стратегии развития, в частности:

развитие человеческого потенциала;

духовно-нравственное воспитание граждан;

создание правовых, экономических и институционных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни;

обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приоритеты государственной политики, реализуемые в рамках Государственной программы Российской Федерации, Стратегии развития соответствуют следующим целям и задачам подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Государственной программы Российской Федерации:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Макушинском муниципальном округе;

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Макушинском муниципальном округе;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Макушинском муниципальном округе;

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Макушинском муниципальном округе.

Целевые индикаторы и мероприятия Программы в своей части увязаны со Стратегией развития, Государственной программой Российской Федерации.

Кроме того, реализуемые в рамках Государственной программы Российской Федерации приоритеты государственной политики в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения определены в следующих федеральных правовых актах:

Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597                      «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 927 «Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».

Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение первоочередных государственных задач в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни округа, региона и страны, а также положительно повлияет на развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни, устойчивое социально-экономическое развитие Макушинского муниципального округа, Курганской области и Российской Федерации в целом.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в профессиональных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации), в Макушинском муниципальном округе. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов;

- реабилитация и социальная интеграция инвалидов в общество;

- организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- оказание помощи инвалидам в предоставлении информационного барьера;

- обеспечение качества и доступности социальных услуг, социально-медицинской реабилитации;

- реабилитация инвалидов социально-культурными методами и методами физической культуры и спорта;

- создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

- развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов;

- оказание инвалидам содействия в занятости;

Раздел V. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы 2021-2025 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов

реализации Программы

Результаты реализации мероприятий Программы в Макушинском муниципальном округе будут включать:

- увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, транспорта, средств связи и информации, жилищного фонда, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Макушинском муниципальном округе;

- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Макушинском муниципальном округе;

- увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Макушинском муниципальном округе;

- увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в  Макушинском муниципальном округе;

- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в  Макушинском муниципальном округе;

- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в  Макушинском муниципальном округе;

- увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,  охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в  Макушинском муниципальном округе;

- увеличение числа детей-инвалидов, получающих образование на базе обычных общеобразовательных учреждений;

- увеличение числа инвалидов, получивших доступ к государственным услугам в области содействия занятости населения;

- увеличение численности трудоустроенных инвалидов, от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, состоящих на учете в службе занятости;

- увеличение числа инвалидов, получающих доступ к услугам, предоставляемым в электронном виде; на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и социальной защиты;

- увеличение численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, ежегодно переосвидетельствуемых в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий определена с учетом социально-экономической ситуации в Макушинском муниципальном округе, направлена на реализацию целей и задач, поставленных Программой, актуальностью и необходимостью оперативного решения проблемы.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, осуществляются в соответствии с Перечнем мероприятий Программы по следующим разделам:

- организационные мероприятия;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение;

- обеспечение доступности социально-значимых объектов;

- доступность информации;

- обеспечение доступности реабилитационных услуг;

- социокультурная реабилитация инвалидов.

Раздел первый перечня программных мероприятий включает создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг.

В разделе «Информационно-методическое и кадровое обеспечение» определены мероприятия по обучению кадров, осуществляющих работу с инвалидами по всем направлениям деятельности. Реализация намеченных мероприятий позволит поднять уровень реабилитационной работы, повысить квалификацию специалистов в сфере социальной защиты, физической культуры и спорта и специалистов по методическому и социально-психологическому сопровождению инклюзивного обучения инвалидов.

Программные мероприятия раздела «Обеспечение доступности социально-значимых объектов» направлены на обеспечение физической доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. Предусмотрено также создание безбарьерной среды в учреждениях системы образования для внедрения инклюзивного образования детей-инвалидов.

В разделе «Доступность информации» намечены мероприятия по обеспечению для инвалидов информационных ресурсов.

Предусмотрены также мероприятия по поддержке участия инвалидов в спортивных мероприятиях различного уровня, по организации и проведению фестивалей, конкурсов творчества, благотворительных проектов. В данный раздел также включены мероприятия, предусматривающие сотрудничество с общественными организациями инвалидов, совместное проведение семинаров, конференций, совещаний по вопросам социальной защиты, реабилитации инвалидов, проведение конкурсов социально значимых программ, проектов по проблемам инвалидов и инвалидности.

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень социальной адаптации, интеграции инвалидов в обществе, расширить возможности получения ими профессионального образования, увеличить число трудоспособных инвалидов, повысить их социальную защищённость, условия для реализации равных прав.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Целевые индикаторы, единица измерения | Значение по годам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Доля доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда в общем объеме объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (процент) | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 2 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Макушинском муниципальном округе (процент) | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 |
| 3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Макушинском муниципальном округе (процент) | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| 4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Макушинском муниципальном округе (процент) | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Макушинском муниципальном округе (процент) | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
| 6 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Макушинском муниципальном округе (процент) | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Макушинском муниципальном округе (процент) | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | Доля общеобразовательных учреждений Макушинского муниципального округа, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (процент) | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения Макушинского муниципального округа (процент) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 10 | Число инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости Макушинского муниципального округа (человек) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, ежегодно переосвидетельствуемых в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы (процент) | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 |
| 12 | Удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, а также в рамках индивидуальной программы реабилитации реабилитационными мероприятиями и услугами в общей численности инвалидов Макушинского муниципального округа (процент) | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг | 2021-2025 | Администрация Макушинского муниципального округа, Отдел по Макушинскому району ГКУ «УСЗН № 11» (по согласованию), Макушинский филиал ГКУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию) | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация обучения и консультирование педагогов, организующих образовательный процесс для детей-инвалидов в режиме инклюзивного обучения | 2021-2025 | Отдел образования | Местный бюджет | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2. | Консультирование родителей детей-инвалидов по вопросам обучения и воспитания их детей | 2021-2025 | Отдел образования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Командирование специалистов и тренеров-преподавателей по работе с инвалидами на семинары и курсы повышения квалификации | 2021-2025 | Служба по делам физкультуры и спорта | Местный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| - Обеспечение доступности социально-значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование органов местного самоуправления, социально-значимых объектов пандусами и другими приспособлениями, обеспечивающими возможность получения инвалидами муниципальных услуг | 2021-2025 | Органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию), учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2025 | Администрация Макушинского муниципального округа | Местный бюджет | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |
| 3.2. | Создание в общеобразо-вательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе оснащение общеобразовательных организаций специальными учебными учебниками | 2021-2025 | Отдел образования | Бюджет Курганской области (по согласованию | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3. | Создание в дошкольных образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе оснащение дошкольных образовательных организаций специальным игровым, спортивным инвентарем | 2021-2025 | Отдел образования | Бюджет Курганской области (по согласованию | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.4. | Создание в организациях дополнительного образования детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе оснащение организаций дополнительного образования детей специальным спортивным инвентарем | 2021-2025 | Отдел образования | Местный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4. Доступность информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Публикации в средствах массовой информации материалов, формирующих у населения толерантное отношение к инвалидам | 2021-2025 | Отдел образования, Отдел по Макушинскому району ГКУ «УСЗН № 11» (по согласованию), Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию), редакция газеты «Призыв» (по согласованию) | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | 1.Изготовление памяток, листовок, буклетов, видеоматериалов для семей с детьми-инвалидами по вопросам воспитания, охраны здоровья детей-инвалидов 2.Изготовление информационных материалов по более раннему выявлению признаков нарушения , в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактик инвалидности. | 2021-2025 | Отдел образования, Макушинская ЦРБ (по согласованию), Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию) | Местный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4.3. | Размещение в учреждениях социального обслуживания и образования информационных стендов о правах и гарантиях для семей с детьми-инвалидами, с перечнем, предоставляемых услуг семьям с детьми | 2021-2025 | Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию), Отдел по Макушинскому району ГКУ «УСЗН №11» (по согласованию), Отдел образования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение «Горячих линий» по вопросам предоставления мер социальной поддержки, воспитания, охраны здоровья детей-инвалидов, правам и гарантиям для семей с детьми-инвалидами | 2021-2025 | Отдел по Макушинскому району ГКУ «УСЗН № 11» (по согласованию), Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию), Отдел образования, Макушинская ЦРБ (по согласованию) | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Проведение мероприятий по реабилитации и адаптации в обществе инвалидов по зрению | 2021-2025 | Отдел по Макушинскому району ГКУ «УСЗН № 11» (по согласованию), Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию); Отдел культуры | Местный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5. Обеспечение доступности реабилитационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение специального оборудования для обучения детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2021-2025 | Отдел образования | Бюджет Курганской области (по согласованию) | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6. Социокультурная реабилитация инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сопровождение и реабилитация спортсменов-инвалидов для участия в областных соревнованиях | 2021-2025 | Отдел образования, Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию) | Местный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6.2. | Поддержка участия инвалидов в районных и областных фестивалях, конкурсах и выставках | 2021-2025 | Отдел образования, Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию) | Местный бюджет | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6.3. | Развитие кружковой и клубной деятельности для инвалидов, детей-инвалидов, в том числе на базе Макушинского филиала ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию) | 2021-2025 | ДДЮ, ДЮСШ, Отдел культуры | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Проведение акций, мероприятий и горячих линий для детей-инвалидов, в рамках: - международного дня защиты детей; - декады инвалидов | 2021-2025 | Отдел культуры, Отдел образования, Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию), Отдел по Макушинскому району ГКУ «УСЗН № 11» (по согласованию), служба по делам физкультуры и спорта | Местный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6.5. | Организация совместных мероприятий для детей-инвалидов и детей без ограничения в здоровье (праздников, фестивалей) | 2021-2025 | Отдел культуры, Отдел образования, Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» (по согласованию), служба по делам физкультуры и спорта | Местный бюджет | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6.6. | Организация взаимодействия с общественными организациями инвалидов с целью проведения совместных мероприятий художественной, спортивной, досуговой направленности | 2021-2025 | Отдел образования, Отдел культуры, общество инвалидов Макушинского муниципального округа | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Проведение окружного фестиваля для инвалидов | 2021-2025 | Отдел образования, общество инвалидов и слепых Макушинского муниципального округа (по согласованию) | Местный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6.8. | Использование реабилитационного оборудования по технологии «Школа ухода» для осуществления социально-бытовой, социокультурной и социально-психологической реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | 2021-2025 | Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Участие в постоянно действующих семинарах по повышению квалификаций и профессиональной переподготовки специалистов в сфере социального обслуживания, участвующих в проведении реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами | 2021-2025 | Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Организация взаимодействия с волонтерами (мед.коледж) для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, с целью вовлечения их в формирование региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | 2021-2025 | ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам» Макушинский филиал, ГБУ «Макушинская ЦРБ», Отдел образования, Цент занятости по Макушинскому и Частоозерскому районам, служба по дела физкультуры и спорта | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Межведомственное взаимодействие по сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов, в получении услуг ранней помощи | 2021-2025 | Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому, Макушинскому и Частоозерскому районам», Макушинская ЦРБ, Отдел образования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  | Местный бюджет | 250,0 | 43,0 | 78,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Курганской области (по согласованию) | 325,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  |  |  |  |  | 575,0 | 108,0 | 143,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |

Заместитель Главы Макушинского муниципального  округа –

управляющий делами  Администрации Макушинского

муниципального округа                                                                                                                                                                    О.А.Бекезина

Исп. Абакумова Л.В.

Тел. 2-06-38

СПРАВКА – РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Макушинского муниципального округа

«Об утверждении целевой программы Макушинского муниципального округа

«Доступная среда для инвалидов на 2021-2025 годы»

Разослано:		1. В дело - 1

2. Прокурор -1

3. Отдел ГКУ «УСЗН №11» - 1

4. Макушинский филиал ГБУ «КЦСОН по Петуховскому,

Макушинскому и Частоозерскому районам» - 1

5. Отдел образования – 1

6. Отдел по Макушинскому району ГКУ «УСЗН № 11» - 1

Исп. Абакумова Л.В.

Тел. 2-06-38