Российская Федерация

Курганская область

Макушинский муниципальный округ

Администрация Макушинского муниципального округа

Постановление

От  	24.01.2022г.	  № _23_

г. Макушино

О внесении изменений в постановление Администрации Макушинского муниципального округа от 24 марта 2021 года №144 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы»

В связи с изменениями объема финансирования муниципальной программы и уточнения нормативно правового акта, Администрация Макушинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Макушинского муниципального округа от 24 марта 2021 года №144 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы» (далее - Постановление):

1.1. Раздел I приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел VII приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение к муниципальной программе Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Макушинского муниципального округа по финансово экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации Макушинского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глав Макушинского муниципального округа                                                                  А.Н. Катков

Исп. Иванов С.Г.

Тел. 2-08-51

Разослано по списку (см. оборот)

СПРАВКА – РАССЫЛКА

О внесении изменений в постановление Администрации Макушинского муниципального округа от 24 марта 2021 года №144 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы»

Разослано:		1. В дело - 1

2. Прокурор -1

3. Заместитель главы по строительству и ЖКХ - 1

4. Финансовый отдел – 1

5.  МУ «Центр ГО и ЗН Макушинского муниципального округа»-1

Исп. Иванов С.Г.

Тел. 2-08-51

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Макушинского

муниципального округа

от 24.01.2022 года   № 23 «О вне-

сении изменений в постановление

Администрации Макушинского муници-

пального округа от 24.03.2021 года

№144 Об утверждении муниципальной

программы Макушинского муниципаль-

ного округа «Совершенствование сис-

темы гражданской обороны, защиты на-

селения и территории Макушинского

муниципального округа от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на 2021-2024 годы»

Муниципальная программа Макушинского муниципального округа

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Макушинского муниципального округа. МУ «Центр ГО и ЗН Макушинского муниципального округа»- соисполнитель (по согласованию) |  |  |  |
| Цель программы | Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |  |  |  |
| Задачи программы | - Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 2.Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности. |  |  |  |
| Целевые индикаторы | 1. Увеличение количества обучаемых всех категорий, в том числе должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 2. Снижение количества пожаров природного и техногенного характера; 3. Количество проведенных окружных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |
| Сроки реализации | 2021-2024 годы. |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Программы из бюджета Макушинского муниципального округа составляет 472 тысячи рублей, в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 132 тыс. рублей; 2023 год – 144 тыс. рублей. 2024 год – 196 тыс. рублей. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации | 1.Улучшение учебно–материальной базы учебно – консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 2. Снижение количества пожаров природного и техногенного характера; 3. Увеличение количество проведенных окружных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 4. Создание необходимых условий для предотвращения гибели людей на водных объектах; 5. Создание материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации Макушинского

муниципального округа

от 24.01.2022 года   № 23 «О вне-

сении изменений в постановление

Администрации Макушинского муници-

пального округа от 24.03.2021 года

№144 Об утверждении муниципальной

программы Макушинского муниципаль-

ного округа «Совершенствование сис-

темы гражданской обороны, защиты на-

селения и территории Макушинского

муниципального округа от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на 2021-2024 годы»

Раздел VII. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета Макушинского муниципального округа  для реализации Программы составляет 472 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0     тыс. рублей;

2022 год – 132 тыс. рублей;

2023 год – 144 тыс. рублей.

2024 год – 196 тыс. рублей.

Приложение № 3 к Постановлению

Администрации Макушинского

муниципального округа

от 24.01.2022 года   № 23 «О вне-

сении изменений в постановление

Администрации Макушинского муници-

пального округа от 24.03.2021 года

№144 Об утверждении муниципальной

программы Макушинского муниципаль-

ного округа «Совершенствование сис-

темы гражданской обороны, защиты на-

селения и территории Макушинского

муниципального округа от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на 2021-2024 годы»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Макушинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2024 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Исполнитель | Срок выполне-ния, годы | Источники финансирования | Финансовые затраты, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приобретение учебно-методических пособий и стендов в области безопасности жизнедеятельности | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского муниципального округа | 0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1.0 |  |
| 2 | Проведение окружных соревнований и участие в областных слётах-соревнованиях «Школа безопасности». | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского муниципального округа | 0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3 | Командировочные расходы, на обучение руководящего состава Макушинского муниципального округа, предприятий, организаций в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Государственном казенном учреждении «Служба спасения Курганской области» (по согласованию) | Администрация Макушинского муниципального округа предприятия и организации Макушинского муниципального округа (по согласованию) | 2021-2024 | Бюджет Макушинского муниципального округа | 0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.0 | 11,0 | 11,0 |  |
| Повышение готовности сил и средств Макушинского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение учений, тренировок по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского муниципального округа |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 5 | Проведение окружного смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления по реализации полномочий в области пожарной безопасности | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского района муниципального округа - |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 6 | Проведение окружного смотра-конкурса на лучшее подразделение муниципальной пожарной охраны Макушинского района | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского района муниципального округа - |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 7 | Приобретение мини АТС, мобильных средств связи, оповещения. | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского муниципального округа |  | - |  |  | - | 12,0 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 12,0 | 0 |  |
| Безопасность на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Создание зоны отдыха на водном объекте на озере Старое г. Макушино | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского муниципального округа |  | 0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 164,0 |  |
| 9 | Водолазная очистка дна Обучение спасателей | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского муниципального округа |  | 0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 10 | Содержание зоны отдыха на озере Старое | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2024 | Бюджет Макушинского муниципального округа |  | 0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 11 | Приобретение учебно- методических пособий, стендов, памяток, буклетов в области безопасности на водных объектах. | Администрация Макушинского муниципального округа | 2021-2022 | Бюджет Макушинского муниципального округа района |  | 0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 |  |  | 121,0 | 121,0 | 185,0 |  |
|  | Всего расходов на реализацию Программы: |  |  |  |  | 0 |  |  | 132,0 | 144,0 | 196,0 |  |
|  | В том числе за счет средств бюджета Макушинского муниципального округа |  |  |  |  | 0 |  |  | 132,0 | 144,0 | 196.0 |  |