Российская Федерация

Курганская область

Макушинский муниципальный округ

Администрация Макушинского муниципального округа

Постановление

От 28.11.2022г.  № 662

г. Макушино

Об утверждении муниципальной Программы Макушинского муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда в Макушинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2024 годы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российский Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Макушинского муниципального округа  Курганской области, Постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 12 января 2021 года № 3 «О муниципальных программах Макушинского муниципального округа Курганской области», Администрация Макушинского муниципального округа Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу Макушинского муниципального округа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Макушинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2024» годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Макушинского муниципального округа от 28.01.2021 года № 29 Об утверждении муниципальной Программы Макушинского муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда в Макушинском муниципальном округе на 2021-2022 годы».

3. Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на главного специалиста службы по охране труда  Администрации Макушинского муниципального округа Корниенко В.Л.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Макушинского муниципального округа по финансово-экономическим вопросам.

5. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Макушинского муниципального округа Курганской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Макушинского муниципального округа                                                    В.П. Пигачёв

Исп. Корниенко В.Л.

Тел.2 03 74

Разослано по списку (см. оборот)

# СПРАВКА-РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Макушинского муниципального округа

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда

в Макушинском муниципальном округе на 2023-2024 годы»

Разослано:		1. В дело – 1

2. Прокурор – 1

3.  Корниенко В.Л. – 1

4.  На сайт - 1

Исп. Корниенко В.Л.

Тел.2 03 74

Приложение к постановлению

Администрации Макушинского

муниципального округа

от 28.11.2022 г. № 662

«Об утверждении муниципальной

Программы  Макушинского

муниципального округа  Курганской

области «Улучшение условий и ох

раны труда в Макушинском муници-

пальном округе Кургакнской области

на 2023-2024 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАКУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА  В МАКУШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 – 2024 ГОДЫ»

Раздел I.   ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА  В МАКУШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНО ОКРУГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2024 ГОДЫ»

| Наименование | Муниципальная Программа Макушинского муниципального округа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Макушинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители | Администрация Макушинского муниципального округа |
| Соисполнители | Организации, предприятия, профсоюзные организации Макушинского муниципального округа (по согласованию) |
| Цели | Снижение риска смертности и травматизма на производстве; сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; снижение риска профессиональных заболеваний |
| Задачи | Принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение производственного травматизма и профзаболеваемости; рост количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма и профзаболеваемости; принятие эффективных мер в сфере регулирования обеспечения охраны труда; разработка мероприятий по дальнейшему повышению уровня безопасности труда на рабочих местах; повышение уровня квалификации в вопросах обеспечения безопасности труда работников органов местного самоуправления Макушинского муниципального округа и работодателей; повышение качества оказания практической и методической помощи организациям, находящимся на территории Макушинского муниципального округа, в сфере охраны труда; снижение уровня профессиональных рисков; профилактика здоровья работающих; повышение уровня информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда; формирование общественного мнения о работе системы государственного управления охраной труда на территории Макушинского муниципального округа; обеспечение работодателей и специалистов по охране труда организаций, находящихся на территории Макушинского муниципального округа, оперативной информацией по вопросам охраны труда. |
| Целевые индикаторы | Основными целевыми индикаторами являются: - снижение общего уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (человек); - повышение уровня квалификации работников организаций, находящихся на территории Макушинского муниципального округа (человек); - увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (единиц). |
| Сроки реализации | 2023 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Программы составляет 2152,0 тысяч рублей, из них 852 тысячи рублей за счет бюджета муниципального округа, в том числе по годам: 2023 год – 1092,0 тысяч рублей, из них 650,0 тысяч - средства работодателей (по согласованию), 442,0 тысяч рублей за счет бюджета муниципального округа; 2024 год – 1060,0 тысяч рублей, из них 650,0 – средства работодателей (по согласованию), 410,0 тысяч рублей за счет бюджеты муниципального округа. |
| Ожидаемые результаты реализации | Обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях - на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; снижение числа работников, погибших или получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве, получивших профессиональные заболевания; рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда; снижение числа работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам |

## Раздел II. Характеристика текущего состояния охраны труда

в Макушинском муниципальном округе

В Макушинском муниципальном округе, как и в целом  в Курганской области, проблема с обеспечением безопасных условий и охраны труда носит актуальный характер.

За последние три года (2020 – 2022 г)  удалось не допустить несчастных случаев, связанных с производством.

Основными причинами несчастных случаев на производстве по данным Государственного учреждения - Курганского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации стали: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований охраны труда работодателями и работниками, отсутствие или некачественное проведение обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны труда работников.

Недостаточный объем финансирования мероприятий по охране труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест, отмечен в бюджетных организациях, причем целевое финансирование на эти цели бюджетами всех уровней не предусмотрено.

Решение проблемы недостаточного обеспечения безопасных условий и охраны труда требует мобилизации финансовых и организационных ресурсов. В целях создания условий для снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда предполагается реализовать ряд мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления охраной труда, системы управления охраной труда на производстве, обязательных медицинских осмотров работников, информационного обеспечения охраны труда; развитие системы обучения по охране труда; повышение эффективности взаимодействия участников системы управления охраной труда и роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда; улучшение качества рабочих мест и условий труда.

## Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в области охраны труда

Важнейшими приоритетами государственной политики в области охраны труда, на реализацию которых направлена Программа, являются: обеспечение сохранение жизни и здоровья работников, профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников.

В ходе реализации мероприятий в рамках государственной политики в области охраны труда должны быть созданы условия для формирования культуры безопасного труда  и повышения эффективности мер, целью которых является неуклонное снижение числа работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание.

## Раздел IV. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- снижение риска смертности и травматизма на производстве;

- сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;

- снижение риска профессиональных заболеваний.

Основными задачами Программы являются:

- принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение производственного травматизма и профзаболеваемости;

- рост количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма и профзаболеваемости;

- принятие эффективных мер в сфере регулирования обеспечения охраны труда;

- разработка мероприятий по дальнейшему повышению уровня безопасности труда на рабочих местах;

- повышение уровня квалификации в вопросах обеспечения безопасности труда работников органов местного самоуправления Макушинского муниципального округа и работодателей;

- повышение качества оказания практической и методической помощи организациям, находящимся на территории Макушинского муниципального округа, в сфере охраны труда;

- снижение уровня профессиональных рисков;

-профилактика здоровья работающих;

-повышение уровня информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда;

- формирование общественного мнения о работе системы государственного управления охраной труда на территории Макушинского муниципального округа;

- обеспечение работодателей и специалистов по охране труда организаций, находящихся на территории Макушинского муниципального округа, оперативной информацией по вопросам охраны труда.

## Раздел V. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа является среднесрочной. Сроки реализации Программы – 2023-2024 годы.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является:

- досрочное выполнение мероприятий Программы;

- снижение эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Макушинского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 12 января 2021 года № 3 «О муниципальных программах Макушинского муниципального округа Курганской области».

## Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации

## Программы

Реализация Программы обеспечит улучшение условий и охраны труда в Макушинском муниципальном округе.

Реализация Программы предполагает следующие результаты:

- обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях – на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

- снижение числа работников, погибших или получивших травмы в результате несчастных случаях на производстве, получивших профессиональные заболевания;

- рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда;

- снижение числа работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно – гигиеническим нормам.

Раздел VII. Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы в 2023-2024 годах составит 2152,0 тысяч рублей – из них 852,0 тысяч рублей за счет бюджета муниципального округа, в том числе по годам:

2023 год – 650,0 тысяч рублей средства работодателей (по согласованию), 442,0 тысяч рублей за счет бюджета муниципального округа;

2024 год – 650,0 тысяч рублей средства работодателей (по согласованию), 410,0 тысяч рублей за счет бюджета муниципального округа.

Указанные финансовые средства являются прогнозными и могут быть изменены работодателями как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Раздел VIII. Перечень мероприятий реализации Программы

- Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении к Программе.

Раздел IX. Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами Программы являются:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Годы действия программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Снижение общего уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (человек) | 0 | 0 |
| 2. | Повышение уровня квалификации работников организаций, находящихся на территории Макушинского муниципального округа (человек) | 20 | 70 |
| 3. | Увеличение количества рабочих мест, на которых выполняется специальная оценка условий труда (ед) | 20 | 30 |

Приложение к муниципальной Программе

Макушинского муниципального округа Кур

ганской области «Улучшение условий и

охраны труда в Макушинском муници-

пальном округе Курганской области

на 2023-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МАКУШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2023 – 2024 ГОДЫ»

| № п.п. | Мероприятия | Исполнители | Сроки проведения мероприятий | Источники финанси-рования | в тысячах рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | Всего: |

1. Правовое и нормативное обеспечение

| 1.1. | Информирование предприятий и организаций всех форм собственности о действующих нормативно-правовых актах РФ, Курганской области, Макушинского муниципального округа в сфере охраны труда | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Организационно-техническое обеспечение условий и охраны труда

| 2.1. | Обеспечение реализации задач системы государственного управления охраной труда на территории района: - взаимодействие и сотрудничество участников системы управления охраной труда; - проведение совместных с органами надзора и контроля проверок состояния условий и охраны труда в организациях района, совещаний и семинаров (по согласованию | Администрация Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Обеспечение эффективной деятельности служб и специалистов по охране труда в организациях всех форм собственности, создание необходимых условий для их работы в соответствии с требованием ст.6 Закона Курганской области от 05.06.2012 года № 29 «Об охране труда в Курганской области» | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа, работодатели (по согласованию) | . 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление контроля за надлежащим финансовым обеспечением мероприятий по улучшению условий и охраны труда в объемах, установленных ст.226 Трудового кодекса Российской Федерации. | Работодатели (по согласованию), профсоюзные организации (по согласованию) | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 2.4 | Оказание методической помощи работодателям в организации труда подростков. Проведение проверок организации труда подростков в летний период | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа, отдел образования Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 2.5 | Взаимодействие и организационно-методическая помощь работодателям и службам охраны труда организаций муниципального округа | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 2.6 | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Макушинского муниципального округа | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 2.7 | Оснащение рабочих мест специалистов по охране труда организаций необходимой орг.техникой, литературой по вопросам охраны труда в целях оптимизации выполнения должностных обязанностей | Работодатели (по согласованию) | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 2.8 | Сотрудничество с профсоюзными органами муниципального округа с целью обеспечения эффективности общественного контроля за состоянием охраны труда | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 2.9 | Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест, с последующим информированием работников об условиях и охране труда на рабочих местах, на предприятиях и у индивидуальных предпринимателей муниципального округа | Работодатели (по согласованию) | 2023-2024 гг. | Средства работодателей | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 2.10 | Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в муниципальных учреждениях, с последующим информированием работников об условиях и охране труда на рабочих местах | Главный специалист по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа, Финансовый отдел Администрации Макушинского муниципального округа, Отдел образования Администрации Макушинского муниципального округа, Отдел культуры Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. | Бюджет Макушинского муниципального округа Курганской области | 42,0 | 0 | 42,0 |
| 2.11 | Проведение консультативной работы с профсоюзными органами и работодателями на этапе разработки коллективных договоров | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Обеспечение отражения в коллективных договорах мероприятий по охране труда, компенсаций, предусмотренных действующим законодательством для работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, а также дополнительных обязательств и мероприятий по безопасности труда | Администрация Макушинского муниципального округа, работодатели (по согласованию) профсоюзные организации (по согласованию) |  |  |  |  |  |

3. Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия

| 3.1. | Обеспечение проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников муниципальных учреждений | Администрация Макушинского муниципального округа, Финансовый отдел Администрации Макушинского муниципального округа Отдел образования Администрации Макушинского муниципального округа, Отдел культуры Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. | Бюджет Макушинского муниципального округа Курганской области | 400,0 | 400,0 | 800,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами в порядке, установленном действующими нормативными актами | Работодатели (по согласованию) | 2023-2024 гг. | Средства работодателей | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Проведение на предприятиях лечебно-профилактических мероприятий для работников, занятых на работах с вредными условиями труда | Работодатели (по согласованию) | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация на предприятиях ежегодной диспансеризации работников, работающих в неблагоприятных условиях труда | Работодатели (по согласованию) | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 3.5 | Обеспечение сезонных профилактических прививок (грипп, клещевой энцефалит) | Работодатели (по согласованию) | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |

4. Организация обучения

| 4.1. | Организация проведения регулярного обучения требованиям охраны труда руководителей и специалистов организаций в установленном порядке | Администрация Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Организация проведения обучения требованиям охраны труда работников из числа отдельных категорий застрахованных в порядке, установленном Минсоцразвитием за счет средств предусмотренных бюджетами Фонда социального страхования РФ | Работодатели (по согласованию) | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| 4.3. | Обучение требованиям охраны труда руководителей и специалистов Администрации Макушинского муниципального округа | Администрация Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. | Бюджет Макушинского муниципального округа Курганской области | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.4. | Обучение требованиям охраны труда руководителей и специалистов организаций в установленном порядке | Работодатели по (согласованию) | 2023-2024 гг. | Средства работодателей | 150,0 | 150,0 | 300,0 |

5. Информационное обеспечение охраны труда

| 5.1. | Формирование банка данных о состоянии производственного травматизма района | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в районе, разработка предложений по их предупреждению | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация и проведение районного смотра-конкурса среди организаций на лучшее состояние условий и охраны труда по итогам работы за год с предоставлением лучших на областной смотр-конкурс | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Участие специалистов по охране труда организаций района в областных и районных совещаниях, выставках по охране труда | Главный специалист службы по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 1092,0 | 1060,0 | 2152,0 |  |

В том числе: средства работодателей – 1300,0 тысяч рублей,

средства местного бюджета – 852,0 тысяч рублей