Российская Федерация

Курганская область

Макушинский муниципальный округ

Администрация Макушинского муниципального округа

Постановление

От 	03.11.2023г.	№ 677

г. Макушино

Об утверждении муниципальной программы  Макушинского муниципального округа Курганской области  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа на 2024-2026 года»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года  N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Макушинского муниципального округа от 12 января 2021 года № 3 «О муниципальных программах Макушинского муниципального округа Курганской области»,  в целях повышения эффективности работы по решению проблем пожарной безопасности Администрация Макушинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Макушинского муниципального округа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории  Макушинского муниципального округа на 2024-2026 года» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Макушинского  района от 5 февраля 2021 года № 45/1 «Об утверждении муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Пожарная безопасность Макушинского муниципального округа на 2021-2025 годы».

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Макушинского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Макушинского муниципального округа Курганской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года

Глава Макушинского муниципального округа					   В.П. Пигачёв

Исп. Васильев А.М.

тел. 2-08-51

Разослано по списку (см. оборот)

# СПРАВКА-РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Макушинского муниципального округа

«Об утверждении муниципальной программы  Макушинского муниципального округа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Макушинского Курганской области  муниципального округа на 2024-2026 года»

Разослано:   1. В дело – 1

2. Прокурору – 1

3. Центр ГО и ЗН - 1

4.Заместителю Главы по строительству и ЖКХ– 1

5. На сайт Администрации ММО

6. Окно гласности

7. Финансовый отдел -1

Исп. Васильев А.М.

тел. 2-08-51

|  | Приложение 1 к Постановлению Администрации Макушинского муниципального округа от 03.11.2023 г № 677 «Об утверждении муниципальной Программы Макушинского муниципального округа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа на 2024-2026 года» |
| --- | --- |

Муниципальная программа Макушинского  муниципального округа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории  Макушинского муниципального округа на 2024-2026 года»

Раздел I.  Паспорт муниципальной программы Макушинского муниципального округа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории  Макушинского муниципального округа на 2024-2026 года»

| Наименование программы | Муниципальная программа Макушинского муниципального округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Макушинского муниципального округа Курганской области на 2024-2026 года» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение «Центр ГО и ЗН Макушинского муниципального округа» (далее-Центр ГО и ЗН) |  |  |  |
| Цель программы | целью Программы является обеспечение выполнения мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Реализация полномочий Центра ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Макушинском муниципальном округе; 2. Обеспечение связи и оповещения населения при угрозе возникновения пожара или при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, содействие распространению пожарно-технических знаний и знаний по безопасности на водных объектах; 4. Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Макушинского муниципального округа; 5. Содержание муниципальных постов пожарной охраны (далее - МППО) 6. Безопасность на водных объектах |  |  |  |
| Целевые индикаторы | 1. Количество проведенных мероприятий по реализации полномочий Центр ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 2. Количество приобретенного специального оборудования, для обеспечения пожарной безопасности, безопасности на воде Макушинского муниципального округа; 3. Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера; 4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику, тематику по безопасности людей на водных объектах, количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ); 5. Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности, а также безопасности на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа. |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы. |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Программы из бюджета Макушинского муниципального округа Курганской области составляет 79893,3 тысяч рублей, в том числе: 2024 год – 26510,4 тысяч руб. 2025 год – 26587,4 тысяч руб. 2026 год – 26795,5 тысяч руб. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Количество выполненных мероприятий по реализации полномочий Центр ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах 5 ед; 2.Количество приобретенного специального оборудования, для обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Макушинского муниципального округа 20 ед; 3.Увеличение процента охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера до 90%; 4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных СМИ- 150 ед; 5.Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа - 90 ед; |  |  |  |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАКУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Защита населения и территорий от возникающих пожаров природного и техногенного характера и проведения профилактических мероприятий, безопасность людей на водных объектах является важной задачей органов местного самоуправления Макушинского муниципального округа.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения  муниципального округа отнесены  полномочия:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Макушинского  муниципального округа.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к основным полномочиям органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы:

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

организация и принятие мер по оповещению населения;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

Проблемным вопросом остается подготовка населения и специалистов по вопросам пожарной безопасности.

Фактическое состояние ситуации по предупреждению и ликвидации пожаров указывает на необходимость программно-целевого подхода к проблеме совершенствования системы пожарной безопасности населения и территории Макушинского муниципального округа от пожаров природного и техногенного характера. Ежегодно  в летний период или с повышением температуры окружающей среды на диких пляжах (несанкционированных) тонет большое количество людей, в том числе детей. Ввиду отсутствия взрослого человека, или обученного человека «спасателя» который может помочь  тонувшему человеку. Также отсутствие подведённых коммуникаций создаёт определённые проблемы по организации комфортных условий для отдыха населения на водных объектах. Таким образом, перед Администрацией Макушинского муниципального округа стоит задача обеспечения безопасности людей на территории водных объектов, а также  комплектация пляжа необходимым оборудованием.

На решение указанных выше проблем направлена данная Программа.

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к полномочиям органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы:

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

организация и принятие мер по оповещению населения;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора воды  в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение выполнения мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа.

Для достижений целей Программы предусматривается решение следующих задач:

- Реализация полномочий Центра ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Макушинском муниципальном округе;

- Обеспечение связи и оповещения населения при угрозе возникновения пожара  или при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, содействие распространению пожарно-технических знаний и знаний по безопасности на водных объектах;

- Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Макушинского муниципального округа;

- Содержание МППО.

-Безопасность на водных объектах.

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы – 2024-2026 годы. Условиями досрочного прекращения реализации Программы является её досрочное выполнение либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене утвержденной Программы.

Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализации Программы позволит:

1. Количество выполненных мероприятий по реализации полномочий Центра ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах.

2. Количество приобретенного специального оборудования, для обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Макушинского муниципального округа.

3.Увеличение процента охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера.

4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных СМИ.

5.Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа.

6. Содержание МППО

7. Сохранение количества ДПД, осуществляющих свою деятельность на территории  Макушинского муниципального округа.

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий Программы (согласно приложению к Программе):

Раздел VIII. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета Макушинского муниципального округа Курганской области для реализации Программы составляет 79893,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год –  26510,4 тысяч руб.

2025 год –  26587,4 тысяч руб.

2026 год –  26795,5 тысяч руб.

Раздел IХ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Базовое значение показа-теля | Годы действия Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 года | 2025 года | 2026 года |
| 1. Количество проведенных меро-приятий по реализации полномочий Центр ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | количест-во | Ед. | 5 | 5 | 5 |
| 2. Количество приобретенного специи-ального оборудования, для обеспечения пожарной безопасности, безопасности на воде Макушинского муниципального округа. | количест-во | Ед. | 20 | 20 | 20 |
| 3. Процент охвата системой оповеще-ния населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера | % | 90 | 80 | 85 | 90 |
| 4. Количество проведенных мероприя-тий на противопожарную тематику; тематику по безопасности людей на водных объектах количество распрост-раненных наглядных пособий, публи-каций в СМИ. | количест-во | Ед. | 150 | 150 | 150 |
| 5. Количество принятых дополнитель-ных мер по обеспечению пожарной безопасности, а также безопасности на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа | количест-во | Ед. | 90 | 90 | 90 |

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.

|  | Приложение к Постановлению Администрации Макушинского муниципального округа от 03.11.2023 г № 677 «Об утверждении муниципальной Программы Макушинского муниципального округа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа на 2024-2026 года» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

муниципальной программы Макушинского муниципального округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Макушинского муниципального округа на 2024-2026 года»

| № п/п | Перечень мероприятий |  |  |  |  |  | Потребность, ед. (* согласно информации предоставленной в ДГЗ) | Стоимость (за ед. измерения в тыс. руб) *по коммерческим предложениям | Потреб-ность на 2024-2026, тыс. руб. | Источник финансиро-вания (местный / областной / софинансиро-вание на 50%) | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | Задача 1 Реализация полномочий Центра ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Макушинском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  |  |  |  | 3 | 12* | 36 | Местный Бюджет | 10 | 12 | 14 |
| 2 | Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации пожаров (в том числе ландшафтных (природных) пожаров), а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  | 1 ед. в год |  | 150 | Местный Бюджет | 50 | 50 | 50 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  | 60 | 62 | 64 |
|  | Задача 2 Обеспечение связи и оповещения населения при угрозе возникновения пожара или при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приведение (содержание) в исправное состояние звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в населенных пунктах округа с населением менее 500 человек |  |  |  |  |  | 22 ед. | 20* | 440 | Местный Бюджет | 40 | 160 | 240 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  | 40 | 160 | 240 |
|  |  |  |  | Задача 3 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, содействие распространению пожарно-технических знаний и знаний по безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обучение населения мерам пожарной безопасности , проведение пропаганды и информирования в области пожарной безопасности, в том числе через местные средства массовой информации, на собраниях и сходах граждан по месту их жительства, а также при патрулировании населенных пунктов и обследовании домовладений (в первую очередь категорий граждан, наиболее подверженных трагическим последствиям от пожаров) с проведением инструктажей и выдаче памяток по вопросам пожарной безопасности и порядку эвакуации в случае необходимости |  |  |  |  |  | 14300 | 0,01* | 143 | Местный Бюджет | 25 | 50 | 68 |
| 5 | Проведенных учений и тренировок по тушению ландшафтных (природных) пожаров, а также эвакуации населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  | 92 ед. | 1* | 276 | Местный Бюджет | 80 | 90 | 106 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 419 |  | 105 | 140 | 174 |
|  |  |  | Задача 4 Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Макушинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание требуемого количества источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах округа, а также создание их на территориях безводных населенных пунктов округа(емкости) |  |  |  |  |  | 3 ед. | 250* | 750 | Софинансиро-вание (Местный/ Областной) По согласованию | 125/125 | 125/125 | 125/125 |
| 7 | Обновление вокруг всех населенных пунктов округа противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров (в случае необходимости увеличение до безопасной) |  |  |  |  |  | 118,9* га в год | 7* | 832,3 | Софинансиро-вание (Местный/ Областной) По согласованию | 138,7/138,7 | 138,7/138,7 | 138,75/138,75 |
| 8 | Уборка территорий всех населенных пунктов округа от мусора, сухой растительности и камыша |  |  |  |  |  | 20,5* га в год | 6* | 123 | Софинансиро-вание (Местный/ Областной) По согласованию | 20,5/20,5 | 20,5/20,5 | 20,5/20,5 |
| 9 | Приведение в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения в каждом населенном пункте округа |  |  |  |  |  | 0* ед. | 0* | 0 | Софинансиро-вание (Местный/ Областной) По согласованию | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, в том числе патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий в период пожароопасного сезона и обследования домовладений в осенне-зимний период |  |  |  |  |  | 7 чел. в год | 0,35* | 8 | Местный Бюджет | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах округа и на прилегающих к ним территориях, в том числе устройство пирсов |  |  |  |  |  | 20 ед. | 12,8* | 768 | Софинансиро-вание (Местный/ Областной) По согласованию | 128/128 | 128/128 | 128/128 |
| 12 | Установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) мест проживания категорий граждан, наиболее подверженных трагическим последствиям от пожаров, в том числе многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  | 150 ед. | 0,3* | 45 | Местный Бюджет | 10 | 15 | 20 |
| 13 | Разбор заброшенных, бесхозных домов и строений на территории округа1 |  |  |  |  |  | 0 | 30* | 0 | Софинансиро-вание (Местный/ Областной) По согласованию | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2526,3 |  | 836,4 | 841,4 | 848,5 |
|  |  |  |  |  | Задача 5 Содержание муниципальных постов пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Принятие мер по локализации пожаров, в том числе ландшафтных (природных) и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, в том числе на содержание постов муниципальной пожарной охраны |  |  |  |  |  | 13 ед. в год | 25000 | 75000 | Местный Бюджет | 25000 | 25000 | 25000 |
| 15 | Периодический медосмотр водителей пожарного автомобиля |  |  |  |  |  | 52 человек 1раз в 2 года | 1635* | 170 | Местный Бюджет | 85 | - | 85 |
| 16 | Предрейсовый,послерейсовый медицинский осмотр |  |  |  |  |  | 1392 ед. в год | 0,06* | 252 | Местный Бюджет | 84 | 84 | 84 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 75422 |  | 25169 | 25084 | 25169 |
|  |  |  |  | Задача 6 Безопасность на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Создание и оборудование зоны отдыха озеро Старое г. Макушино (водолазная очистка дна, обучение спасателей и др.) |  |  |  |  | 1 ед. в год |  | 300* | 900 | Местный Бюджет | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 300 | 300 | 300 |
|  | Всего расходов на реализацию Программы: |  |  |  |  |  |  |  | 79893,3 |  | 26510,4 | 26587,4 | 26795,5 |
|  | Из них местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 78656,6 |  | 26098,2 | 26175,2 | 26383,2 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 1236,65 |  | 412,2 | 412,2 | 412,25 |

(1) разбор заброшенных строений Переданных Департаменту имущественных и земельных отношений